城投集团工作周报

上周工作回顾（2020、06、01—2020、06、05）

投资发展部:

（一） 重点工作

1.制定城投集团国有产权转让、企业增资、资产租赁流程图。

2.制定城投集团投资管理流程图。

3.跟进办理兰泽居二期（周转房）不动产登记手续

4.统计产业布局和产业链情况

5.向海拉尔不动产登记中心提交原质监站办公用房不动产登记证变更申请。

6.修改完善卫星遥感技术服务应用公司可行性研究报告。

融资业务部：

（一）重点工作推进情况

1.按照央行关于贷款利率转换为LPR的文件要求，衔接国开行、农发行、建行、工行等机构，联系有意采用LPR的各个旗市区，做好贷款利率转换的准备工作。

2.就黑羊站水厂PPP项目融资事宜，建行提出需协调市政府出具关于原厂资产使用权与补偿资金方面的说明。

3.关于置换海区2016年农发行棚改贷款抵质押物相关事宜，已向农发行出具置换申请文件，并向市政府出具置换请示文件，等待市政府作出批复。

4.配合招商证券短融工作，根据底稿提供短融所需资料，底稿共计分为6章节，现已全部完成底稿所需资料；同时对接本次短融的主承销商光大银行，截至目前已向光大银行提供电子版募集书、评级报告、尽调报告以及集团2019年工作总结、九大板块规划等资料。

5.积极与渤海银行沟通，确定2018PPN001债券持有人会议的相关工作，提供2家持有人联系方式。

6.配合中金、建行超短融工作。中金方面：于5月末反馈33页问题清单，本周已根据中金问题清单进行整理，其中：财务信息已整理并提交至集团财务部门提供；整理鄂温克信用信成担保情况并积极联系鄂温克国投填写、汇总；并收集集团人力部门职工花名册信息，完成中金问题清单中人力相关信息的填写；同时与集团财务确认集团现存2-4级子公司数量，并整理填写93户子公司基本情况。建行方面：于本周三反馈总行提出5页问题清单，截至目前正在整理反馈。

7.配合国信证券就发行中期票据的工作提供发行材料，按照发行材料准备清单梳理集团其他部门需要提供的数据，并已与涉及部门沟通，近期将反馈所需数据。

8.完成中证鹏元评级公司跟踪评级资料第二轮反馈。

9.与远东租赁就租金延期支付进行沟通，并签订《补充协议》，已成功延期。

（二）一般性工作推进情况

1.配合邦银租赁开展定期贷后工作，并向其提供贷后资料。

2.配合福能租赁开展实地贷后工作，并向其提供贷后资料。

施工情况工作：

一、呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

红花尔基水库水经过管道已输送到黑羊站水厂，目前正在调试试运，日进水量60000-65000m3。输水管线工程第三方审计单位已经审计完成，净水厂工程第三方单位正在审计。

1.预处理间预处理系统、综合加药间药剂投放后与老水厂接通运行。

2.预处理间南侧斜管沉淀池水渠池壁粘砖施工完成；一层地砖粘贴施工完成，墙裙粘砖施工完成；二层絮凝池钢格盖板施工完成、北侧斜管沉淀池池壁白钢板施工完成、东侧上料口白钢护栏焊接施工完成；外墙保温施工；室内清理施工。

3.综合加药间室内清理施工；外墙保温板施工。

4.滤站女儿墙、最后一层框架梁拆模施工，混凝土养生；碳滤池底模板清理施工；池底滤板支撑柱支模施工；一层二次结构砌筑施工、抹灰施工。

5.污泥处理间满堂红架体拆除施工完成，脚手架及模板清理。

6.后臭氧接触池池体盖板混凝土养生；外墙土方回填施工完成；外墙脚手架搭设施工，外墙梁、柱钢筋绑扎施工；楼梯、雨棚支模施工完成。

7.办公区域采暖地沟砌筑施工完成，给水管、污水管、工艺管道连接施工。

8.综合楼楼一层室内吊顶施工，三层地砖粘贴施工；中控室光排管散热器安装施工完成。

9.附属用房地砖粘贴施工完成，踢脚线粘贴施工；食堂地砖、墙砖粘贴施工。

10.办公楼南侧、东侧厂区道路山皮石垫层施工。

二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

项目建议书、可研编制等项目前期服务类合同已经签订,地形测绘数据基本完成，水源地水文地质勘查外业工作已经全部完成，水文地质勘察报告已经提交，已经按照市政府要求，组织各部门、各行业专家召开对水文地质勘察报告的评审会，项目建议书正在编制。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

项目建议书已经批复，可研报告已编制完。测量、地勘工作已完。已完成物探、环评合同的签订，本周无进展。

四、老年公寓项目

尚未进入现场施工。

五、供热管网互联互通项目

施工单位进场，提交与河东岸双良管线对接处的施工方案

六、国际会展中心项目

发布社会资本方招标公告，6月23日开标评审。

七、城建档案馆项目

配电工程现场勘查及设计图纸已完成。配电路由需经过博物院院内同意函已完成。

八、历史博物馆

二层顶板模板支撑架搭设完成80%，梁板模板安装完成60%，钢筋绑扎完成40%，混凝土浇筑完成20%；东侧室外台阶混凝土浇筑完成，北侧室外台阶钢筋绑扎完成（因追赶二层主体结构施工进度，未按计划完成浇筑混凝土）；地下室周边除室外台阶、塔吊位置外基本回填至地面标高，地下室基础回填完成50%；

九、新闻中心

因前期手续过期，与相关部门协商前期手续问题。

十、草原文化（国际）交流中心

1、2#楼隔墙拆除完成，室内垃圾清理完成；

2、4#楼露台保温层完成；

3、5#楼室内拆除工程完成；

4、外网1#、2#化粪池安装完成，排水管线完成约25%；

5、本周施工单位现场60人；排水管、红砖、砌块、腻子粉、石膏等材料进场。

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

基础降水；基础土方开挖、外运完成；基础验线、钎探、验槽完成；塔吊基础浇筑完成；基础钢筋加工。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

项目已完成竣工验收，投入使用。现场存在问题进行整改、甩项工程进行施工。土建：地库坡道顶棚腻子施工、信息化：户外音柱安装完成。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

项目建议书已按发改委意见修改完成，可研报告初稿已编制完成，正在准备可研批复组件；已完成对项目场地的摸底。已在公司招标平台发布设计招标代理招标公告。

十四、呼伦贝尔海拉尔机场新建平行滑行道工程

平滑道部分已建设完成，二号站坪部分由于缺少资金项目未复工。

项目前期手续办理本周工作回顾（2020.6.1-2020.5.7）

1、草原文化（国际）交流中心：外环境、改造、精装修控制价仍待财政评审完成后，再进行招标工作。

2、国际会展中心:仍待交付配套费及规划设计费后，完成规划工程手续。

3、纪委纪律审查保障中心：钢构施工合同仍在审核中。

4、老年公寓扩建及改造工程：已完成消防图纸修改，仍待二次审查中；待市政府通知后，再签施工、监理合同。

5、历史博物馆：已完成初步设计批复;由于人防取费标准未明确，仍待通知缴费中；已完成质量和安全监督书；正在组件办理施工许可证中。

6、天骄宾馆地下人防工程：已完成图纸送审，正审核中；已完成可研报告专家论证，待自治区批复后，再去市发改委备案。

7、供热管网互联互通改造：由于项目方案未通过防洪评价报告，仍在积极协调水利部门中。

8、纪委纪律审查保障中心（二期）：已完成建设用地规划许可证变更;已完成平面图调整，办理规划工程许可证待主管部门审批；仍在编制初步设计；施工、监理合同正在审核中。

9、市中心城区输水管线工程：由于路由方案占基本农田，仍等待市政府明确是否调整望城路方案，再进行下一步工作；风评报告正在编制中；待建设方出具设计控制价说明后，再报主管部门审核设计招标文件。

10、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程：已确定水源地，检测水质合格后，再进行路由方案设计。

11、市体校新校区：已完成项目建议书批复；设计招标正在准备工作

12、市城建档案馆：已完成初步设计评审，意见已反馈并答复，二次评审中。已完成图纸设计，正在编制清单控制价中。

财务部:

（一）重点工作推进计划

1.完成集团公司及子公司对账及对账单打印工作

2.继续与市财政局核算融入资金使用情况，并分配进项目。

3.继续向市财政局申请6月份还本付息资金。

4.向市财政局申请草原文化交流中心项目专项债券资金。

5.完成集团公司及子公司5月份结账工作。

6.出具集团公司及子公司5月报表，并报送国资系统快报。

7.继续向市财政申请5月份剩余还本付息资金，收到市财政局拨付还本付息资金3100万。

8.继续按照市财政局的要求，将融资租赁金额配入各项目用款资金。

9.配合市财政局完成2019年地方政府债券支出凭证整理分配复印工作，按照市财政局的要求，补充材料。

10.按照董事会决议，支付邦银租赁本金2000万，福能租赁等部分租金。

11.配合投资发展部提供集团公司产业布局中有关财务数据。

12.准备集团公司公司4月份收到地方政府债券3.5亿元支出情况说明。

13.按照市财政局的要求，提供2018年度隐性债务审计中未在债务平台中的债务余额。

14.按照市财政局的要求，提供集团公司2020年三、四季度还本及2021年全年还本情况明细表。

（二）一般工作推进计划

1.整理凭证，准备集团公司及子公司结账及出具报表工作。

人力资源部：

1、集团5月工资个税申报完毕。

2、机关党支部学习材料归纳整理完毕。

3、研究工资总额预算管理办法，推进工资总额年度预算事宜。

4、汇报各子公司考勤。

5、完成干部选拔任免档案。

6、为子公司员工办理入职。

7、缴纳企业年金准备工作。

8、开始职称申报准备工作。

9、对接6险事宜。

10、办理企业年报，后交接至工会。

党政办：

（一）行政工作

1.收文8份，发文9份。

2.撰写审核会会议纪要1篇，董事会决议整理2篇。

3.会议布置1次。

4.网站上传招标公告3篇。

5.修改城投园林绿化新闻稿。

（二）党群工作

1.调整意识形态工作领导小组。

2.制定最强党支部实施方案。

3.上报疫情防控常态化结对共建意向。

4.组织第二季度党委理论中心组学习。

5.制定“四强四优”创建实施方案。

6.党委收文2份，发文2份。

7.起草《党风廉政建设责任制实施办法》。

8.更新《呼伦贝尔城投集团宣传册》。

（三）法务工作

1.审查呼伦贝尔市人民政府与呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与中共呼伦贝尔市纪律检查委员会《呼伦贝尔市政府投资项目委托代建合同书》；

2.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与内蒙古诚创建筑设计咨询有限公司《保障中心二期设计合同》；

3.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司《建设施工合同》（呼伦贝尔市纪委纪律审查保障中心二期建设项目）。

4. 2020.6.5.针对仲裁转执行案件于呼伦贝尔市中级人民法院签订执行结案书。

（四）其他工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.按时组织党支部学习、党小组学习。

8.完成领导临时交办的工作。

9.完成办公室打印机安装。

审计部：

1、望园小区

（1）与审计中介对接望园审计工作。

3、历史博物馆

（1）历史博物馆5月份进度审计。

4、审核億飛汽车装饰材料价格。

5、食堂

（1）民生大厦食堂、纪委食堂、环保食堂、建委食堂、兰泽居食堂费用汇总。

6、项目前期审计咨询合同编制。

7、与纪委第三方审计对接资料

8、草原文化交流中心

（1）查看草原文化交流中心现场施工情况。

9、飞机场

（1）配合审计局看现场。

怡然物业公司：

1、截至目前，物业公司在岗共计464人。本周人员无变动，具体人员情况详见下表：

序号	项目部	人数	序号	项目部	人数

1	办公室	10	14	望园	56

2	政务中心	36	15	汽车租赁	6

3	党政	63	16	民生食堂	9

4	审计局	10	17	环保局食堂	4

5	林业局	19	18	纪委食堂	7

6	财政局	19	19	周转房食堂	8

7	兰泽居	17	20	城投食堂	6

8	铁路检察院	26	21	绿波食堂	2

9	浦发银行	9	22	扎兰屯分公司	60

10	环保局	11	23	工程部	2

11	纪委	26	24	纪委保障中心	18

12	住建局	24	25	纪委保障中心食堂	9

13	通用航空	4	26	担保公司	1

-	-	-	27	综合部	2

总计	464

2、扎兰屯党政大楼客服部接待会议19次，共545人。其他小会议室使用24次。会前检查现场并分配各项会前准备工作，会议结束后清理会议用品，茶具清洗、消毒，会场清洁、整理桌椅，做好会场关闭前安检，关闭灯光、空调等电源。工程部巡视泵房、配电室及各机房，及时给跳闸的楼层送电，更换空气开关，维修自来水水龙头及猫眼灯具，修理各会议室座椅。秩序部使用礼貌用语，分辨外来人员并详细询问、登记、测量体温，拦截上访人员，对上访人员进行耐心劝导，继续维护停车场秩序，巡视停车场，防止发广告人员进入楼内及停车场，禁止车辆乱停乱放。保洁部清洁各楼层安全通道、楼梯扶手、转换层电梯门、地面窗台、公共设施，保持干净，无烟头、无纸屑、果皮等杂物。保持墙面、地脚线、暖气、管道门、开关公共座椅、楼层索引、门牌、消火栓、标识牌、电梯门、防火门、排风口、烟感器、灭火器、立式烟缸（痰砂、垃圾）痰盂等公共设施干净、无污染，不锈钢表面光亮、无污迹。

3、党政项目部客服部接待会议25场，共计855人。客服部利用空闲时间进行内部学习，提升服务品质，对服务要求进行规范，同时对各会议室及领导办公室卫生进行彻底清理，做到无卫生死角。工程部除日常维修外，配合施工方完善修补破损玻璃。秩序部继续对来访人员进行逐一确认排查登记，加强门岗对陌生来访人员询问，出示身份证扫码了解情况后方可进入办公楼，针对上访人员耐心解释，并劝说引导至大楼后面信访接待大厅，认真负责做好对上访人员疏导，确保楼内治安良好，加强东西车场有序管理，保证车场正常使用。保洁部本周继续做好日常打扫消杀工作外，对公共区域墙体、棚顶进行掸尘吸灰擦拭。本周二大楼外墙施工改造，由于施工人员操作不当，引起火灾，秩序部和工程部发现后第一时间拿出灭火器进行扑救，并及时拨打消防电话，客服部、保洁部及时通知各楼层办公室人员疏散到楼下。

4、政务中心项目部客服部接待会议3场，共计45人。对会议用品进行消毒，客服全体参加针对疫情防控安检口轮岗。工程部全体参加疫情防控安检口轮岗；协助一层大厅测量体温和预约办事事宜；四楼中会议室配电箱零线过热，双电源转换开关更换；一层A区女卫生间蹲便器漏水更换后堵重新打胶；四层办公室切电恢复；去审计局食堂安装电灯；五层524办公室门锁损坏，更换修复；一层A区男卫生间立便器下水管堵塞疏通。秩序部一楼大厅设置针对疫情防控安检口，进行登记测温；把控各窗口部门预约办事人员审核；地下车库设置测温登记口，严格把控车辆人员流动；巡视各楼层公共区域及人员密集区域；地下停车场秩序管理人员轮岗做好交接工作；配合各部门做好夜间巡查工作，保障值班人员出入。保洁部每天三次对办公室、走廊、电梯间、楼道进行消毒，84消毒液喷洒，酒精进行擦拭电梯间；打扫步行梯底部，细致打扫安全通道、窗台、窗框；集体打扫一、二楼理石墙面；全体擦一楼理石地面。针对疫情，早会暂时取消，进行网络会议，有问题及时沟通，严格进行人员消毒检测；要求全体佩戴口罩、勤洗手、每天测量体温，发现异常及时上报，防控疫情人人有责。

5、林业局项目部客服部上周接待会议10次，接待281人。客服每天对领导房间进行通风消毒，会议前进行通风，会议结束后对会议室进行通风消毒工作。工程部对楼内消防设施及电器设备线路进行自查自纠，及时发现排除各类安全隐患。秩序部共接待来访人员78人，其中前厅来访63人，信访接访人数15人，每天在业主上班前对停车场进行检查，确保车辆安全停放，并指挥车辆有序及疏导工作。加强对外来人员询查登记及体温测量工作，做到详细询问认真记录。所有人员进入大楼须戴口罩，快递不许进入大楼，接见人员须下楼接见，每天夜间对大楼内外不低于三次安全巡视。保洁部每天对大楼内所有区域进行消毒和清洁，及时对电梯卫生间和开水间等公共区域进行消毒清洁，确保无异味，并每天做好各个楼层的巡视工作，提醒业主下班前关窗，窗外禁止放置物品，加强防火。每天坚持早操、早会，严格要求员工纪律及卫生细节工作，注意礼节礼貌，及特殊时节加强消防安全巡视。

6、审计局项目部客服部共接待会议3场，共计34人。会议前后客服人员对会议室及会议用品进行彻底消毒，并提前开窗通风，营造安心舒适的会议环境。工程部对一楼食堂工作间的照明线路进行检修，更换一楼安全开关一个，维修5楼办公室门把手2个，维修2楼卫生间脚踏阀1个。秩序部继续加强外来人员管控，逐一登记，不符合规定的禁止入内。做好日常巡查排查，发现问题及时上报，不留隐患。加强停车场车辆疏导工作，做到有序停放，保证通道畅通。保洁部清洁地下设备间、一楼大厅玻璃门及墙面，按照防控要求继续做好重点部分消毒。

7、铁路检察院项目部客服部共接待会议2场，共计42人参观1次，参观人数12人。客服晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。按计划清扫消毒会议室卫生，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。工程部做好巡检巡查及水电维修的日常工作。裁剪院内绿植枯枝，修理绿植造型。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动核实身份后才能进入。外耳房保安每天清扫外院卫生不少于3次，擦拭门口铜字，做好检察院内的进出入管理，外来车辆的进出入管理做好登记。收发室保安人员每天巡楼不少于3次，并做好收发工作，将所有邮件分类管理做好登记。地下室保安人员负责地下室的卫生清扫4次，消毒每天2次，并做好地库车辆维护秩序。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内铺设了地毯每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，彻底清理附楼卫生。早会强调员工的安全生产意识，利用早会培训员工员工手册内容。各部门紧密配合，安全生产人人有责。发现安全隐患及时上报修复。每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

8、住建局项目部客服部共接待会议6场，合计68人。坚持每天对领导办公室及会议室进行消毒和打扫卫生,每周六彻底打扫。工程部完成日常维护和修理25处。秩序部坚持对上班与外来人员进行体温测量与登记；外来办事人员实行预约制；严格快递与外卖管理，不允许进入大楼内，业主下楼到外面自取；所有人员必须戴口罩。保洁部重点对各楼层进行消毒，对电梯间、开水间、卫生间、大厅、监控室等重要区域每天进行两次消毒，其他区域每天消毒一次；每天上班时打开东西两侧走廊窗户、卫生间窗户进行通风，下班前关闭。5月30日上午，物业公司宋伟副总经理、孙国兴副总经理及工程部与施工方电工对变压器进行检修。

9、环保局项目部上周客服部接待会议10场，接待人数172人。每日对领导办公室、会议室、值班室进行清扫、消毒，会议前后严格执行消毒开窗通风。秩序部按时完成巡视巡查、安全保卫、清洁地库卫生。做好疫情防控工作，测量体温、登记、消毒、外来办事人员实行预约制，严格外卖、快递管理、不允许进入大楼，统一门外自取，定期灌溉树木、草坪。保洁部按计划完成日常工作，做好区域的消毒及巡视工作。

10、纪委项目部本周客服部共接待会议8场，接待人数130人。会前做好通风消毒工作，会议结束进行清洗消毒工作，认真打扫会议室卫生，每天为领导办公室进行通风消毒。工程部早会后清扫院内及广场垃圾，协助施工方维修加固院内污水井、雨排（底座），接七楼热水器电源线，维修1楼女厕脚踏阀，维修2楼洗手间门，调整3楼开水器浮子，维修807室、610室窗户，维修巡察办车库门，每天监督地库工程改造进度及施工质量。秩序部本周共接待来访人员102人，其中前厅来访76人，信访接访人数27人，为加强办公楼的消防安全工作，提高本项目部职工，对突发火灾事故的快速反应及处置能力，维护工作人员及单位内部的人身财产安全，本周对秩序部进行了《办公楼、写字楼灭火和应急疏散预案》的培训，做到“安全第一，预防为主”发生紧急情况时，确保员工能做到有条不紊的开展报警、灭火和疏散等工作；加强东西两侧车场秩序管理，加强外来人员询查登记及体温测量工作，加强夜间巡视工作。保洁部除日常工作外，集体擦一楼大厅玻璃，刷电梯内换下地毯，擦各楼层防火门、门框，擦各区域开关闭火，每天下早会保洁集体打扫一楼大厅及后门斗卫生。早会强调工作纪律，6月3日带领项目部全体人员学习《办公楼、写字楼灭火和应急疏散预案》做到“安全第一，预防为主”。

11、财政局项目部本周接待城投集团会议7次，接待人数84人；接待财政局会议14次，接待人数161人。工程部上周检查出来的监控故障全部处理完毕；制作鼠饵盒放置在一楼大厅及车库；维修院内损坏的栅栏；车库入口升降门控制箱主板损坏问题已维修完毕，恢复正常。秩序部进行疫情防控，测体温、登记、消毒工作，严格排查外来人员。控制外来人员上楼，加强昼夜巡视，做好安全工作；协助蒙草对院内绿植进行修剪；每天清理院内白色垃圾；消防主控室集尘清理。保洁部按时对电梯、卫生间等公共区域进行消毒；规范管道井等处放置的物品，清理积存的垃圾杂物。望园项目铲车支援清理院内堆积的垃圾，对院内整体进行清理规范。统计楼内消火栓、灭火器，督促甲方对已过年检期限的灭火器进行年检。为各部门制作巡检、维修、值班等记录表格，对每天的工作进行记录。

12、兰泽居项目部客服人员本周认真打扫各自区域卫生，为1102\3301\1201\1103业主提供专业贴心的家政服务，熟悉了解各位业主的生活习惯，以及物品摆放位置，及时浇花。工程部本周维修工作：维修1-1、1-2、1-3、104单元门,检查外墙砖脱落数量,为1301厨房加一扇窗帘,维修车辆识别系统,更换6号楼单元门门锁,安装乒乓球室窗帘,维修安装2期3-2单元门门锁、门铃。保洁部全体系统清洁各自区域，按计划完成日常清洁工作，车库保洁收拾通风管井，每天进行消毒。保洁日常进行楼道、地库、活动室消毒，每日系统清扫办公室、一楼大厅地面、楼道、楼梯扶手及地下车库，保证各角落洁净，明亮。本周食堂工作：每天日常通风、消毒；按照用餐健康绿色的工作理念，食材全部采用当地最新鲜的绿色有机无污染蔬菜，在保证健康的同时对菜品进行研发、创新，受到业主好评；对食堂安全和卫生进行检查及考核；对工作台面、餐具架、蒸饭柜、刀具进行彻底消毒。

13、浦发银行检查各楼层环境卫生，保洁对各楼层消毒，保持室内外卫生干净整洁，擦一楼大厅的所有门窗。检查各楼层水、电的正常使用，修理车库滑动门，配合修理饮水机人员修理饮水机，清扫门前落叶。疫情期间检查所有人员个人防护、测量体温等安全措施。疫情期间保安、保洁员对银行大厅和各楼层进行严格消毒措施。保安、监控室对进出人员进行安全监控和排查。酒精擦试消毒大厅各类机器及自助存款机。

14、望园项目部主要工作：客服部陆续有序对大楼进行各项回访工作；总计接打接打业主电话350多个，回复业主咨询120多条；协调业主间矛盾5起。截止2020年6月5日已交付钥匙情况：住宅1052户、门市17户、车库675户、车位141户（本周交付车库1户 ）。办理入住登记合计499户，本周共登记7户。信息采集录入726 户，共录入2189人，并开始进入部分测试。工程部配合施工方进行回访检查、维修；修缮地下室排污水沟；安装消防灭火器架并添加灭火器；试喷广场及正门喷泉设施；重新对各单元暖气管道做了防寒；对已登记入住业主进行验房。保安部地上门岗与地下车库门岗24小时人员值守、增加巡视次数。监控室加强对电梯监控以防装修工人超重、违规操作；对各单元门厅及门市平台的垃圾进行了清理；上下班时间地库门卷帘门敞开并立岗；严格控制小区车辆进出。保洁部每日对负责的区域、电梯进行消毒作业、并对电梯进行关门划到的清理，使电梯减少损坏；对地库的所有消火栓进行了清理；积极配合地库业主漏水的清理清洁；配合工程部关闭所有管道井。各部门进行每天早会及工作安排，加强各部门之间工作衔接的速度和效率，加强防火巡视。就地下通讯信号机西门改造等事宜与地产进行了积极沟通和配合。六一儿童节和小区内孩子们互动，发放气球并和绿化及时沟通给孩子们添置了沙坑。

15、工程部主要工作：①指导财政工程人员完成各楼层监控的维修。②参与党政大楼抢险及事后处理工作。③检查统计各项目消防设备存在的安全隐患。

16、6月3日，物业公司召开针对消防设施的安全会议，各项目部负责人参会，会议要求各项目部对消防设施进行安全排查。

城投房产公司：

1.工程部：

锦园小区线路改造工程全部完成，具备供电条件。

锦园小区东侧大门基础正在施工。

锦园小区场地平整工作正在进行。

积极沟通设计单位，调整锦园小区设计方案及施工图纸，落实规划部门的整改要求。

处理望园小区回访问题1项。

养护望园小区已栽种的绿植。

2.综合部：

规划用地许可证前置所有纸质文件签署完成，现需线上进行重新报审，发改委审批完成，等待自然资源局出具规划用地许可证。

房地产开发资质证书延续办理完毕，已取得证书。

房地产开发肆级资质办理完毕，公示后十日取证。

通知已办理完公积金及不动产抵押的业主做预付款退取业务，已登记办理退款用户470户。

3.销售部：

对珊瑚树项目、商业市场做销售调研。

接待锦园意向客户786户。

截止本周，望园小区住宅网签合同已签订1069户，车库网签合同已签订680户，车位142户。

截止本周，已向具备交房条件的业主交房1059套，交付车库车位721户。

汽车租赁公司：

一、本周工作主要内容

（一）本周公务出行的单位有人大、宣传部、文明办、扶贫办，我单位派出5名驾驶员负责此次出行。

（二）与新巴尔虎右旗交通局商讨年租车辆事项。

（三）对6月份15台保险到期车辆进行续保。

二、工作完成情况

（一）完成与新巴尔虎右旗交通局年租车辆合同签订。

（二）与保险公司对接完成车辆保险事项。

三、主要问题

（一）现已进入租赁旺季，驾驶员出车次数频繁，防范安全事故的发生。

四、合理化建议

（一）加强出车前的安全教育。

园林绿化公司：

- 1、二中校区绿化项目本周完成行政楼、中楼广场、西南篮球场绿植日常养护作业；

- 2、城投望园外环境绿化项目本周对栽植完成的草坪及树木浇水、日常养护；

- 3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目本周05地块回填完毕、01地块回填40%，共计回填土方29060m³、累计回填土方58680m³；

- 4、苗圃建设项目本周完成杜鹃种苗装营养杯、采购1688型号三轮自卸车、钩机挖晾水池、小铲车平整晾水池坑沿、晾水池灌水铺塑料布接抽水泵、大棚铺设微喷带浇杜鹃种苗、大棚铺设遮阳网及清除杂草、架设大棚及晾水池网围栏、东苗圃除草，浇水、西苗圃架设高架喷枪；

- 5、关注市内工程招标平台信息；

- 城投汽修公司：

1做好设备的日常检查维护，确保设备状态良好，定期保养、维修。

2对存在问题车辆进行检测维修。

3降低开支，精打细算，绝不浪费。

4对本公司内部车进行全面检查保养。

5做好车辆的存档备案。

6 打扫卫生，做好日常疫情防护。

测绘中心：

（一）、办公室工作总结：

1、发放测绘报告和分户图并进行存档。

2、招投标CA锁信息完善工作。

3、整理细化领导班子个人简介。

4、办理就业登记手续。

5、上传测绘资质备案资料。

6、做测量合同。

7、学习招标程序和制作标书程序。

8、按集团人资部要求统计职工职称证书及各项证书、荣誉证书并完成上报。

9、做收发文工作。

（二）、测绘室工作总结：

（1）、米景舒组本周完成工作

1、阿荣旗尚都锦城三期（实测绘进场）

2、牙克石市安康小区8号楼（实测绘报告 分户图）

3、呼伦贝尔驰宏矿业三期厂区（外业测量）

4、海拉尔区哈萨尔小区地下车库（实测绘进场）

5、海拉尔区财富天晟二期1号楼（变更测量）

（2）、李海强组本周完成测绘项目

1、光荣院供养楼及锅炉房测量（外业 ）

2、海尚牧歌变更测绘及出报告（外业内业）

3、万豪国际两栋楼实测（外业）

4、海拉尔区政府变更测绘(外业)

5、和平花园、富强花园补分户图

6、阿荣旗鼎润家园变更（外业）

7、植桂圆三期实测（外业）

8、莫旗曲棍球小区实测（外业）

9、鄂伦春伊里农场项目实测（外业）

10、阳光小区预测（外业）

11、江泉国际酒店（内业）

12、铁路检察院变更（内业）

13、牙克石祥泰尚都补报告及分户图

14、盛达家园综合楼变更（内业）

15、金诚老年公寓（内业）

审图公司：

（一）工程项目接收情况，年初至今共接收161个项目，本周共计接收24个工程项目：

1、鄂温克乌兰牧骑训练场所工程项目的接收。

2、鑫利商贸综合楼工程项目的接收。

3、易地扶贫搬迁安置点配套项目工程项目的接收。

4、扎兰屯市关门山学校宿舍楼工程项目的接收。

5、扎兰屯市哈拉苏小学教学楼工程项目的接收。

6、海拉尔区农机试验站职工家属区物业设施设备改造工程：屋面、管网工程项目的接收。

7、中国石油内蒙古呼伦贝尔销售分公司海拉尔区职工家属区物业设施设备改造工程工程项目的接收。

8、伊利补充钢结构设计工程项目的接收。

9、呼伦贝尔万达广场（勘察）工程项目的接收。

10、圣水新城：6#、8#、10#、15#、16#工程项目的接收。

11、额尔古纳老旧小区供热管网维修改造工程项目的接收。

12、新左旗罕达盖苏木蔬菜食品加工基地工程项目的接收。

13、天博丽都（东山郡）外网工程项目的接收。

14、额尔古纳市恩和俄罗斯民族乡垃圾处理场项目（恩和俄罗斯民族乡正阳垃圾转运站）；额尔古纳市蒙兀室韦苏木垃圾处理场项目（蒙兀室韦苏木垃圾转运站）；额尔古纳三河回族乡垃圾处理场（三河回族乡下护林垃圾转运站）；额尔古纳三河回族乡垃圾处理场（三河回族乡苏沁垃圾转运站）工程项目的接收。

15、诺敏第二小学附属幼儿园综合楼工程项目的接收。

16、鄂温克自治旗2018年经济技术开发区道路及供热二级管网工程：锡箔街：516.68m、浩斯路：468.43m、大雁街：417.97m、新建供热二级管网长度：1180m工程项目的接收。

17、恩和哈达镇巷道改建工程项目：路面、新建1座钢筋混泥土结构桥：长8米、宽6米工程项目的接收。

18、拉布大林镇新城村2020年砂石路建设项目：新建砂石路3000延米、宽8米工程项目的接收。

19、牙克石林城宾馆装修（消防）工程项目的接收。

20、扎兰屯市南木鄂伦春民族乡水木春城居住小区：1#楼、2#楼、A#楼工程项目的接收。

21、仁合嘉园：6#、7#楼工程项目的接收。

22、南湖小区：1#商住楼、2#商住楼工程项目的接收。

23、鄂伦春自治旗森林草原防火储备库、应急车库建设项目工程项目的接收。

24、内蒙古红花尔基樟子松林国家级保护区车库、宿舍、食堂建设项目工程项目的接收。

（二）本周已办理合格证的工程项目，本周已合格工程项目14项，工程总建筑面积：139393.9㎡，总投资：42519.08万元，施工图审查费用约：¥497,485.00元。

1、兴安盟文化旅游产业发展有限公司鑫鑫城市投资有限公司众缘集团联建兴安盟科尔沁塔拉旅游服务中心项目—旅游服务中心、附属设备用房，建筑面积：47737.9㎡。

2、科右前旗金兴源食品园区管理有限公司代建厂房项目—展厅，建筑面积：12639.5㎡。

3、科右前旗津滨国际工程项目花园酒店，建筑面积：8730.65㎡。

4、内蒙古臻浩触媒科技有限公司年产6000吨催化剂（触媒）项目：办公楼、1#车间、2#车间、1#仓库、2#仓库，建筑面积：4593.83㎡。

5、阿荣旗生活垃圾焚烧发电厂渗滤液一期处理（80t/d）工程项目：膜处理车间、预处理车间，建筑面积：582㎡。

6、大杨树第一教学楼，建筑面积：2729.04㎡。

7、大杨树第三小学教学楼，建筑面积：1782.8㎡。

8、大杨树第四小学食堂，建筑面积：639.9㎡。

9、大杨树第一中学体育活动室，建筑面积1005.75：㎡。

10、吉文民族幼儿园综合楼，建筑面积：1787.22㎡。

11、扎兰屯小学附属幼儿园综合类，建筑面积：850.8㎡。

12、科右前旗津滨生态医疗休闲养老项目—养老配套服务楼，建筑面积：31930.12㎡。

13、坤都伦嘎查有机蔬菜加工厂项目，建筑面积：468.8㎡。

14、书香雅苑，建筑面积23915.59：㎡。

本周工作计划（2020、06、08—2020、06、12）

投资发展部:

（一）重点工作推进计划

1.推进兰泽居（二期）周转房产权登记。

2.召开卫星遥感技术服务应用公司投资论证会。

3.统计产业布局和产业链情况。

4.对补充修改后的管理办法征询领导及各部门意见。

5.通过集团网络竞价平台选聘评估机构对原市国土局房产进行评估。

融资业务部：

- （一）重点工作推进计划

- 1.关于海区2016年农发行棚改贷款抵质押物的请示，待市政府批复后衔接海区城投、农发行具体办理。

- 2.向分管领导汇报各金融机构的贷款利率转换事宜，研究决定后向市政府请示利率转换操作事宜。

- 3.与建行市分行具体商谈贷款评审前需解决问题，争取加快推进上会评审进程。

- 4.整理收集中金问题底稿、建行问题清单资料信息。

- 5.配合招商证券、光大银行短融工作。

- 6.配合渤海银行持有人会议、加强沟通募集更新书工作推进。

- 7.整理发行中期票据所需的资料，并积极与国信证券沟通，推进中期票据的发行进展。

- （二）一般性工作推进计划

- 1.根据新右旗提交的2018农发行棚改贷款5610万元的支付资料，对接农发行鄂温克支行做好放款工作。

- 2.继续跟进各旗市区6月份贷款利息及本金还款进展。

- 项目管理部：

一、呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

1.预处理间预处理系统、综合加药间药剂投放后与老水厂接通运行。

2.南侧斜管沉淀池池壁白钢板施工完成；西侧上料口白钢护栏焊接施工完成；楼梯白钢护栏焊接施工；室内清理施工；外墙保温施工完成。

3.综合加药间室内清理施工；外墙保温板施工。

4.滤站女儿墙、最后一层框架梁拆模施工完成，混凝土养生；池底模板清理施工完成；池底滤板支撑柱支模施工完成，混凝土浇筑施工完成。

5.污泥处理间脚手架及模板清理完成；二次结构砌筑施工。

6.后臭氧接触池池体盖板混凝土养生；外墙脚手架搭设施工完成，外墙梁、柱钢筋绑扎施工，模板支模施工。

7.厂区给水管、污水管、工艺管道连接施工。

8. 综合楼楼一层室内吊顶施工完成，二、三层地砖粘贴施工。

9. 附属用房踢脚线粘贴施工完成，食堂地砖、墙砖粘贴施工。

10. 厂区道路山皮石垫层施工。

二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

开展项目建议书的编制工作。确认水源井位置和数量。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

等待公共事业管理局出具关于控制价的说明，组件完成提报主管部门，申请对设计招标文件审核。

四、老年公寓项目

推进与原设计单位就老年公寓会所消防改造的合同签订。

五、供热管网互联互通项目

协调市水利设计院出具2012年编制的《行洪评价报告》后，完成备案手续，提交规划申请上会.

六、国际会展中心项目

发布社会资本方招标公告6.23开标

七、城建档案馆项目

1.新建配电工程等待鄂温克供电公司的回复答复单。2.施工配电工程。3.协助业主单位完善初步设计批复及施工图审查。

八、历史博物馆

1、二层顶梁板支模架搭设完成，模板安装完成90%，钢筋绑扎完成80%，混凝土浇筑完成60%；

2、三层顶梁板支模架开始搭设；

3、北侧室外台阶浇筑完成；

4、地下室基础土方回填完成；

九、新闻中心

等待市政府会后解决的具体意见。

十、草原文化（国际）交流中心

1、2#楼改建墙体砌筑完成；水电敷管穿线完成；

2、大门墙体砌筑完成；

3、4#楼露台防水完成；室内抹灰、吊顶施工完成；屋面圈梁浇筑完成；

4、5#楼水电敷设完成30%；

5、外网排水管线完成至50%；地库顶板铺设排水塑料板及回填中粗砂；3#楼消防接合器及喷淋接合器开始安装，井室砌筑。

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

基础降水；基础垫层混凝土浇筑；基础外圈砖胎膜砌筑抹灰；基础底防水工程施工、基础防水保护层浇筑。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

土建：1、甩项工程：地库坡道顶棚腻子施工；2、现场问题逐步整改及工程回访（E区空调室外机与外墙之间防水施工、玻璃幕开启扇回访）。

信息化：留置室针孔摄像机安装、网络隔离整改、网络安全设备部署等。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

计划下周完成项目建议书批复。

项目前期手续下周工作计划（2020.6.8 -2020.6.14）

1、草原文化（国际）交流中心：完成精装修财政评审；完成施工及监理招标文件编制。

2、国际会展中心：完成缴费及办理规划工程许可证工作。

3、纪委纪律审查保障中心：完成签订钢构施工合同。

4、老年公寓扩建及改造工程：完成签订施工及监理合同工作；完成图纸消防技术性审查工作。

5、历史博物馆：完成签订代建合同;完成人防缴费工作；完成施工许可证。

6、天骄宾馆地下人防工程：完成自治区可研批复；完成图纸技术性审查。

7、供热管网互联互通改造：完成路由方案上规划会议审批后，再进行下一步手续办理。财务部：

1.继续向市财政局申请6月还本付息资金

2.继续与市财政局核对融资资金分配情况明细表。

3.配合投资发展部，继续填报国有资产布局情况。

4.整理草原文化交流中心项目垫付资金情况及付款凭证。

人力资源部：

1、做各公司工资。

2、申报各子公司个税。

3、集团2季度绩效考核工作。

4、研究工资总额预算管理办法，推进工资总额年度预算事宜。

5、完成各公司社保缴费工作。

6、完成员工转移接续工作。

7、办理就业失业证。

8、完成干部档案最终归档工作。

党政办：

（一）行政工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.完成领导临时交办的工作。

8.筹备拟写年度工作报告。

9.做好日常网站和微信平台的上传及维护工作。

10.完成党委会和董事会会议记录纪要。

11.计算机及网络设备日常维护。

（二）党群工作

1.制定思想政治建设工作方案。

2.二季度党费收缴工作。

3.配合机关支部做好主题党日相关工作。

4.根据集团人事调整，对相关党员的组织关系进行变更。

5.更新《呼伦贝尔城投集团宣传册》。

6.起草《呼伦贝尔城投集团纪委会议制度》。

（三）法务工作

1.做好合同的修改工作及相关诉讼程序的执行工作，与外聘法律顾问做好工作接洽。

2.做好法律意见书的收录及修改。

3.处理最近集团、子公司的应诉问题。

审计部：

1、望园小区

（1）与审计中介对接望园审计工作。

3、历史博物馆

（1）历史博物馆5月份进度审计。

4、审核億飛汽车装饰材料价格。

5、食堂

（1）民生大厦食堂、纪委食堂、环保食堂、建委食堂、兰泽居食堂费用汇总。

6、项目前期审计咨询合同编制。

7、与纪委第三方审计对接资料

8、草原文化交流中心

（1）查看草原文化交流中心现场施工情况。

9、飞机场

（1）配合审计局看现场。

怡然物业公司：

1、各项目要求工程部加强巡视，做好泵房、配电室、各机房检查，积极排查各楼层的门窗、水电、排污，及各类安全隐患，发现问题及时解决。注意防火、防盗。保洁部做好办公楼及小区的日常卫生，严格要求员工的仪容仪表及礼貌服务用语。秩序部加强各楼层及停车场的巡视，引导车辆，管理车辆停车秩序。保障办公写字楼宇及小区的秩序稳定安全。客服部做好各单位的会前准备及会中服务工作，为创一流的城投物业增添亮点与色彩。

2、认真执行上级单位和领导的方针政策，主动完成上级单位和领导交办的各项工作。

3、积极做好党建工作、精神文明建设工作，定期开展党支部民主生活会，为党支部发展新的党员做准备，为党支部培养人才。

4、各项目部在做好物业服务的基础上，严格落实新型冠状病毒疫情防控工作，做好宣传及消毒工作。

城投房产公司：

- 1.工程部：

- 预计完成锦园小区西侧大门开口工作。

- 继续进行锦园小区场地平整施工。

- 将设计院调整完成的施工图纸重新送审，同时沟通清单编制单位，按最新施工图纸调整控制价。

- 积极处理望园小区各项回访事宜。

- 养护望园小区已栽种的绿植。

- 乔木吊针注射营养液，草坪及灌木修剪整形。

- 2.综合部：

- 积极推进锦园方案问题。

- 继续办理锦园建设规划用地许可证手续事宜。

- 处理望园业主反馈的各项问题。

- 继续通知业主办理望园小区住房公积金贷款；继续协助业主办理望园小区不动产抵押业务; 继续配合商贷业主办理不动产抵押手续。

- 协助财政局郦水园小区办理各项业务。

- 做好领导交办的日常工作任务。

- 做好房款收取工作，整理账目支出情况，每周做好与集团财务预付款账目核对工作；做好收发文工作。

- 3.销售部：

- 拟定锦园商业市场可行性方案。

- 制定锦园商业销售方案及定价方案，统计意向客户，及时了解市场动态。

- 继续签订望园小区网签合同及车库网签合同，催讨欠款，有问题及时向领导反馈。

- 汽车租赁公司：

- （一）拟定下一步购置车辆计划。

- 园林绿化公司：

- 1、二中校区绿化工程下周进行2#宿舍楼、北侧篮球场、图书馆、体育馆、广场、运动场绿植日常养护作业；

- 2、城投望园外环境绿化项目下周继续日常养护工作；

- 3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目下周计划将03地块回填完毕、01地块回填至80%；

- 4、苗圃建设项目下周计划日常养护、苗圃及大棚清除杂草；

- 5、关注市内工程招标平台信息；

- 城投汽修公司：

1加强机具设备维护，强化在职员工培训，提高维修作业效率、车辆维修质量。

2.加强防范生产用电、防火、防盗、消防设施建设。

3加强配件管理，健全配件采购、保管、领用制度。

4配合汽车租赁公司对库存车辆进行保养维护。

5 打扫卫生，做好日常疫情防护。

测绘中心：

- （一）、办公室工作计划：

- 1、准备测绘项目投标事宜。

- 2、缴纳6月份职工社保费用。

- 3、完成领导交办的临时性工作。

- （二）、测绘室工作计划：

- （1）、米景舒组周计划任务：

- 1、阿荣旗尚都锦城三期（实测报告）

- 2、呼伦贝尔驰宏矿业三期厂区（外业测量）

- 3、呼伦贝尔驰宏矿业一期（变更测量报告 分户图）

- 4、海拉尔区哈萨尔小区地下车库（实测报告）

- 5、呼伦贝尔海拉尔机场新建项目1:1000地形图测量

- （2）、李海强组周计划任务：

- 1、光荣院供养楼及锅炉房测量（内业）

- 2、海拉尔区政府变更测绘（内业）

- 3、阿荣旗鼎润家园变更（内业）

- 4、植桂圆三期实测（内业）

- 5、莫旗曲棍球小区实测（内业）

- 6、鄂伦春伊里农场项目实测（内业）

- 7、阳光小区预测（内业）

- 8、呼伦万丽城测绘（外业）

- 9、壹号公馆测绘（外业）

- 10、贝尔松韵实测（外业）

- 11、湖畔明珠预测（外业）

- 审图公司：

1、新海·城市之星：1#住宅楼、2#住宅楼、3#商业楼、地下人防工程工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

2、扎兰屯监狱污水处理（结构变更）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

3、鄂温克乌兰牧骑训练场所工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

4、鑫利商贸综合楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

5、易地扶贫搬迁安置点配套项目工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

6、扎兰屯市关门山学校宿舍楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

7、扎兰屯市哈拉苏小学教学楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

8、海拉尔区农机试验站职工家属区物业设施设备改造工程：屋面、管网工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

9、中国石油内蒙古呼伦贝尔销售分公司海拉尔区职工家属区物业设施设备改造工程工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

10、伊利补充钢结构设计工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

11、呼伦贝尔万达广场（勘察）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

12、圣水新城：6#、8#、10#、15#、16#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

13、额尔古纳老旧小区供热管网维修改造工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

14、新左旗罕达盖苏木蔬菜食品加工基地工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

15、天博丽都（东山郡）外网工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

16、额尔古纳市恩和俄罗斯民族乡垃圾处理场项目（恩和俄罗斯民族乡正阳垃圾转运站）；额尔古纳市蒙兀室韦苏木垃圾处理场项目（蒙兀室韦苏木垃圾转运站）；额尔古纳三河回族乡垃圾处理场（三河回族乡下护林垃圾转运站）；额尔古纳三河回族乡垃圾处理场（三河回族乡苏沁垃圾转运站）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

17、诺敏第二小学附属幼儿园综合楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

18、鄂温克自治旗2018年经济技术开发区道路及供热二级管网工程：锡箔街：516.68m、浩斯路：468.43m、大雁街：417.97m、新建供热二级管网长度：1180m工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

19、恩和哈达镇巷道改建工程项目：路面、新建1座钢筋混泥土结构桥：长8米、宽6米工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

20、拉布大林镇新城村2020年砂石路建设项目：新建砂石路3000延米、宽8米工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

21、牙克石林城宾馆装修工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

22、扎兰屯市南木鄂伦春民族乡水木春城居住小区：1#楼、2#楼、A#楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

23、仁合嘉园：6#、7#楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。