城投集团工作周报

上周工作回顾（2020、07、27—2020、07、31）

投资发展部:

（一） 重点工作

- 已向市政府提交申请，关于将兰泽居二期（周转房）所有房产统一出售机关事务管理局，待请示批复后完成不动产登记手续。

- 对拟定资产转让和资产租赁、投资管理办法进行修改完善，提交总经理办公会审阅。

- 完成投资发展部2020年上半年工作总结。

- 与不动产登记中心对接中江写字楼及原质监站办公用房不动产登记事宜。

- 将城投集团已投资项目向市国资委备案，向国资委提交备案申请函。

融资业务部：

- 重点工作推进情况

      - 因莫旗城投重大划转延期披露，根据中国银行间交易商协会《自律调查通知书》要求，撰写调查报告，收集整理调查资料，积极与莫旗城投、以及因涉及东旗耕地注销积极与东旗国投沟通了解；截至目前，调查报告已主体完成，收集部分资料清单。

      - 积极与短融、超短融、PPN、东方金诚评级公司相关银行、券商沟通，共同推动各项工作进展。

      - 新增发放扎兰屯市2017工行棚改贷款17050万元，扎兰屯市已提交完整支付手续及服务费，贷款资金已支付扎兰屯市。

      - 就存量贷款利率转换为LPR事宜，截至目前，我公司根据各旗市区回函意见已与农发行、建行签订完所有对应棚改、银证通项目的利率转换协议；国开行所对应的棚改项目只差牙克石市市政府回函；工行对应的棚改项目各旗市区都已出函，待工行工作人员前来签订协议。

      - 配合牙克石农发行办理岭西棚改项目置换抵质押物事宜，市政府已出具《关于同意海拉尔区2016年棚户区改造项目贷款抵质押物的批复》的正式批复文件，已将扫描件提供给农发行。

      - 推进国开行应急贷款项目，市本级领导已签完字，牙克石市110万元、市本级392万元相关资料已邮寄给国开行，待国开行审核通过后办理支付手续。

- 一般性工作推进情况

      - 向农发行莫旗支行、海区支行提供评级授信具体资料文件，主要包括集团公司、保障性住房公司、康居公司二季度财务报表及信息查询授权书；向中行提供集团2019审计报告用于年度评级授信（集团为呼大在中行贷款提供担保）。

      - 完成部门上半年工作总结工作。

      - 整理房地产登记表。

项目管理部：

一、中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

1、预处理系统、综合加药间系统正常运行；加药系统改造完成30%。

2、预处理间一层内墙涂料粉刷完成。

3、滤站砂滤部分一层外墙二次结构砌筑施工完成80%，西侧抹灰施工完成；滤板、滤杆、滤头安装施工完成；炭滤部分滤板、滤杆、滤头安装施工完成，二层内墙抹灰施工；屋面钢结构主梁吊装施工完成85%，细杆、水平支撑杆完成60%，檩条安装施工20%；钢结构室内吊顶用满堂红脚手架搭设施工完成；砂滤池、炭滤池配水堰气动闸阀安装施工完成；砂滤池DN500反冲洗水管、DN300反冲洗气管及DN400初滤水管完成；炭滤池DN800反冲洗水管、DN300反冲洗气管及DN400初滤水管完成90%。

4、污泥处理间外墙保温施工完成；污泥处理设备安装施工。

5、反冲洗泵房卧式离心水泵电机就位；吸水井内喇叭口支架施工完成。

6、机修车间内墙刮腻子及找平打磨施工完成（未完成，先进行外墙涂料施工），外墙涂料施工完成。

7、综合楼室中控室静电地板施工完成、室内涂料粉刷完成；楼内楼梯栏杆扶手安装施工；综合楼一二层内墙刮腻子完成70%；附属用房一层腻子找平打磨施工完成；连廊内、外墙腻子找平打磨施工完成。

8、后臭氧接触池二层满堂红脚手架拆除施工完成；屋面防水施工完成；一层二次结构砌筑施工。中间提升泵站潜水泵基础安装完成、方形闸阀安装完成。

9、厂区办公区周围道路砼浇筑施工完成；清水池南侧道路土方开挖施工完成，山皮石垫层铺装、压实施工；清水池东侧道路土方开挖施工完成。

10、滤池北侧工艺管路管道探伤及土方回填完成；污水泵站至老厂区DN150压力排水管施工完成250m。

11、水厂一期清水池东侧阀门井浇筑完成。

12、输水管线工程第三方审计单位已经审计完成，净水厂工程第三方审计单位正在审计。

二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

本周无进展。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

已于7月23日完成设计招标工作，确定设计单位。

四、老年公寓项目

本周无进展。

五、供热管网互联互通项目

该项目已全部完工。

六、国际会展中心项目

目前已与社会资本方中交第二公路工程局召开了项目座谈会，本周正在按照法律顾问意见修改合同。

七、城建档案馆项目

代建合同已签订，正组织进行施工进场准备工作。

八、历史博物馆

1、一层砌体砌筑完成40%，二层砌体砌筑完成10%；

2、地下室砌体施工完成40%

3、室外连廊混凝土浇筑完成45%；

4、大厅钢桁架焊接完成15%；

滞后情况及原因：

三层学术报告厅未砌筑：因现场砌筑工人不足，导致进度滞后。现正积极要求班组增加人员进场，追赶滞后的进度。

九、新闻中心

目前正与原施工单位就剩余工程款进行协商，并配合法律顾问整理项目资料。

十、草原文化（国际）交流中心

1、3#楼北侧：C20混凝土完成；室外电缆铺设全部完成；理石铺装完成80%；6#楼门前消防和给水管道完成；

2、3#楼一层A-B轴/1-3轴走廊墙面石膏板安装完成；吊顶龙骨安装完成；观众厅地面标高±0.000北侧墙面岩棉安装完成，棚面岩棉安装完成；

3、5#楼外墙真石漆喷涂完成，脚手架拆除；洁具进场；

4、7#楼会晤室乳胶漆喷涂完成；

5、舞台柜间线连接完成，待装修拆除脚手架后进行下一步安装工作；

6、机电：配合精装修施工；

滞后情况：

1、3#楼北侧理石铺装滞后、2#楼和7#楼周边散水未施工：因施工单位资金周转困难，理石铺装滞后，2#楼和7#楼周边散水无工作面，未施工；

2、3#楼卫生间、淋浴间防水滞后；因施工单位调整施工工序（改为无障碍楼梯间踏步找平）暂缓施工；

3、5#楼洁具安装滞后：具体安装时间由厂家确定，预计7月29日可以安装；

4、7#会晤室塑胶地板铺装滞后：因棚面安装灯具和塑胶铺装，存在垂直作业，塑胶地板成品保护困难，铺装延后。

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

前期手续：施工许可证办理。

施工现场：基础降水；二层梁、板、梯钢筋完成、二层结构混凝土浇筑完成；三层满堂红脚手架搭设完成；三层现浇板模板安装完成；地下室外墙保温施工完成；室外回填土施工；地下室模板拆除；外脚手架同步搭设。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

项目已完成竣工验收，投入使用。第三方审计进入。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

项目选址意见组件需要2000坐标系的坐标点，需做土地勘测定界报告，待坐标点提供给自然资源局后，可出项目选址意见书。发改委委托中设设计集团北京民航设计研究院有限公司进行了可研评审，目前评审工作已完成，待签订合同后出具评审报告。设计单位已完成初步设计文件编制。

十四、呼伦贝尔海拉尔机场新建平行滑行道工程

平滑道部分已建设完成，二号站坪部分由于缺少资金项目未复工。近期民航局领导将到海拉尔机场调研，机场公司要求对平滑道工程施工围界及施工场地进行整理。

财务部:

- 本周工作回顾（2020.07.27—2020.07.31）

- 重点工作推进计划

1.继续配合市财政局进行对账工作，就政务中心项目、伊敏河项目项目及老年人活动中心项目的拨款情况进行抽样核对。

2.继续推进下半年还本付息资金的申请工作，文件已流转至市财政局，已与市财政核对下半年还本付息具体明细。

3.配合市财政局债务科进行下半年隐性债务的填报工作。

4.配合国资委完成2019年相关财务数据情况说明，并将2019年度财务报表审计报告报送国资委。

5.按照要求，整理海拉尔二中第二校区项目工程总投，已完成投资及资金来源，并形成说明，汇报市政府领导。

6.按照党委会决议，支付京蓝水务投资有限公司黑羊站水厂项目借款500万。

7.按照党委会决议，支付河南九鼎租赁租金利息35.1万。

8. 配合人力资源部完成工资总额预算中财务数据的提供。

9.整理凭证，准备集团公司及子公司7月份结账工作。

10.按照税务局一分局的要求，配合其督导组工作，提供集团公司、投资公司等单位加计抵扣优惠政策的落实情况。

11.参与购车小组，赴上海等地采购车辆，支付购车款。

12.参加与中交二公局座谈会，就国际会展中心项目相关合同内容进行讨论。

（二）一般工作推进计划

1.对各公司发票抵扣联进行认证。

2.打印集团公司及子公司上半年总账、明细账等账页。

3.整理凭证，完成集团公司及各子公司网银对账工作

人力资源部：

（一）本周工作回顾（2020.7.27-2020.7.31）

1、汇总并整理周报。

2、整理员工档案。

3、统计集团、房地产、园林绿化、汽车租赁公司员工就业失业登记证持证情况。

4、办理房地产、园林绿化、汽车租赁公司2020年2月失业保险减免退费事宜。

5、核定集团及各子公司社保缴费基数、公积金交费基数。

6、推进工资总额预算事宜。

7、办理聘用人员及调转人员手续。

8、拟制人资部半年工作总结及下半年工作计划。

9、配合扎兰屯公司推进工资备案事宜。

10、重新梳理部门职能、部长及副部长工作职责。

11、反馈组织部关于不存在调整后干部未办理编制、工资等相关手续转接事宜。

12、给组织部报送在岗及外派挂职干部统计表。

党政办：

（一）行政工作

1.收文9份，其中秘文2份。发文3份。

2.收集、审核、发放审价会材料，记录会议并拟写会议纪要。

3.收集上半年集团及子公司工作完成情况。

4.收集整理平滑道项目情况报市政府。

5.会议布置2次。整理党委会记录1篇，董事会决议1篇。

6.集团网站、公众号上传新闻稿3篇；国资委网站报送2篇；周报1篇。

7.撰写新闻稿1篇。

8.整理网上竞价平台制度。

9.学习、借鉴海区档案馆档案管理办法。

（二）党群工作

1.梳理各部门、各子公司职责，正副职岗位职责，廉政风险点及防控措施。

2.梳理集团8月份党建工作计划。

3.预备党员预审和审批工作。

4.“最强党支部”台账建立相关工作。

5.机关支部增补委员相关工作。

6.制定集团公司党委全面从严治党责任清单。

7.党委发文3份，收文3份 。

（三）法务工作

1.审查新巴尔虎左旗林业局和草原局与呼伦贝尔阿齐泰城投有限责任公司《新巴尔虎…人工造林项目承包合同书》。

2.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与呼伦贝尔市鑫盛达建筑工程有限公司《呼伦贝尔市城建档案馆自来水管线安装施工合同》。

3.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与呼伦贝尔市点维城市建筑设计有限责任公司《建筑工程设计合同》（一）。

4.针对新闻中心问题与外聘法律顾问、仲裁委员会进行协商，准备相关诉讼材料。（四）其他工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.按时组织党支部学习、党小组学习。

8.完成领导临时交办的工作。

审计部：

1、历史博物馆

（1）历史博物馆6月份进度审计。

（2）历史博物馆自来水管网预算审计。

(3) 历史博物馆电梯询价。

2、与纪委第三方审计对接审计事宜。

3、草原文化交流中心。

（1）驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

(2)草原舞台新增设备询价。

4、城投锦园项目

（1）城投锦园项目工程量清单及控制价审核。

5、前期审计咨询合同走流程。

怡然物业公司：

- 截至目前，物业公司在岗共计424人。其中，政务中心1人调转至纪委；纪委入职1人、离职1人；铁路检察院1人调转至自然资源局；住建局离职1人；望园入职2人、离职2人；纪委保障中心入职1人，离职2人；自然资源局入职8人、离职1人。

| 序号 | 项目部 | 人数 | 序号 | 项目部 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 8 | 11 | 纪委 | 27 |
| 2 | 政务中心 | 33 | 12 | 住建局 | 24 |
| 3 | 党政 | 64 | 13 | 通用航空 | 4 |
| 4 | 审计局 | 10 | 14 | 望园 | 54 |
| 5 | 林业局 | 20 | 15 | 汽车租赁 | 6 |
| 6 | 财政局 | 19 | 16 | 扎兰屯分公司 | 60 |
| 7 | 兰泽居 | 17 | 17 | 工程部 | 2 |
| 8 | 铁路检察院 | 26 | 18 | 纪委保障中心 | 19 |
| 9 | 浦发银行 | 9 | 19 | 担保公司 | 1 |
| 10 | 环保局 | 11 | 20 | 综合部 | 2 |
| —— | —— | —— | 21 | 自然博物馆 | 8 |
| 总计 |  |  |  |  | 424 |

- 扎兰屯党政大楼客服部接待会议15次，共536人，其他小会议室使用25次。会务人员做好会前准备，摆放茶具、桌椅，会议结束后整理会场，关闭会场电源、空调，对茶具进行消毒并做好消毒记录，检查各会议室桌椅损坏及窗户漏雨情况。工程部做好泵房、配电室、各机房检查，并做好详细记录，会前对设备运行、设备安全进行检查，维修公共区域及办公室照明设施、门、窗户把手、天花板等，维修水龙头、疏通下水管道，割大楼后面空地杂草。秩序部注意分辨外来人员，详细询问、出示身份证、登记并测量体温，拦截上访人员，对上访人员进行耐心劝导，注意礼貌用语，继续维护停车场秩序，巡视停车场，禁止一切车辆停在大楼门前及两侧。按时巡视各楼层，交接班时填写交接班登记表并签名确认。保洁员清理公共区域门窗、地面、地脚线、暖气、管道门、开关、公共座椅、门牌、消防栓、电梯门、防火门、灭火器、各楼安全通道楼梯扶手、窗台、地面等公共设施，保持干净，无灰尘、无烟头纸屑。卫生间地面、墙角、隔板、洗手台、拖布池无尘物无污渍，镜面、水龙头明亮无水渍，开水间墙面、热水器、茶渍桶表面光亮无污迹。由于近期雨水量较大造成地下室积水较多，全体保洁员、工程部及秩序部人员清理地下室积水。

- 党政项目部客服部接待会议30场，共计1103人。客服部利用早会时间进行内部学习来提高服务质量，并对仪容仪表、行为举止及客服接待礼仪的服务要求进行规范。客服部对各楼层领导会客厅进行彻底打扫，对淋浴间的热水器、隔断玻璃及卫生间镜子进行彻底清洁擦拭，并检查洗护用品日期，对临近过期的用品及时更换。同时完成对二楼大会议室玻璃及纱窗的刷洗工作，由于施工方给大楼做保温层，遗留的物料残渣及泡沫胶不易清理，客服用小铲刀和刷子对外窗台进行多次清洁、刷洗，做到干净无胶无积灰。秩序部本周继续对来访人员进行逐一确认排查登记，加强门岗对陌生来访人员的询问，出示身份证扫码了解情况后方可进入办公楼，针对上访人员耐心解释，并劝说引导大楼后面信访接待大厅，认真负责的做好对上访人员的疏导，确保楼内治安良好，对东西车场加强有序管理，保证车场的正常使用。工程部本周除日常维护和修理外，完成各楼层有渗水情况的拖布间棚顶修复工作。保洁部除完成日常工作外，对各楼层大厅及小厅的玻璃、窗缝进行擦拭清洁，对所有卫生间、开水间墙面及棚顶进行打扫。

- 政务中心项目部客服部接待会议3场，共计73人。工程部楼外设置废弃口罩专用垃圾桶；工程部全体人员参加针对疫情防控安检口轮岗；协助一层大厅测量体温和预约办事事宜；六层622办公室门锁松动恢复；四楼大会议室检查桌椅搬桌椅；四层B区男卫生间蹲便门锁掉修复；三层B区招标区内办公室门边掉落打发泡剂恢复；一层A区女卫生间蹲便器下水管后堵渗水修复；一层B区女卫生间门边掉落打发泡剂恢复；三层B区走廊灯不亮更换灯泡9个；因大风为杜绝隐患工程全体人员到八层平台加固楼顶牌匾大字。秩序部一楼大厅设置针对疫情防控安检口，进行登记测温；把控各窗口部门预约办事人员审核；地下车库设置测温登记口，严格把控车辆人员流动；巡视各楼层公共区域及人员密集区域；地下停车场秩序管理人员轮岗做好交接工作；配合各部门做好夜间巡查工作，保障值班人员出入。保洁部每天三次对办公室、走廊、电梯间、楼道进行消毒，喷洒84消毒液，酒精擦拭电梯间；清除及擦拭一楼地弹门上所贴标识纸张；全体打扫擦拭一楼理石地面。针对疫情，早会暂时取消，进行网络会议，有问题及时沟通，严格进行人员消毒检测，要求全体佩戴口罩、勤洗手、每天测量体温，发现异常及时上报，防控疫情人人有责。

- 林业局项目部客服部接待会议8次，接待118人。客服部及时完成办公室卫生清洁，保证领导上班前卫生干净整洁无异味，热情周到的接待每一场会议，会前会后严格细致的对各会议室进行卫生清理消毒和物品摆放整理。工程部坚持做好每天巡查、维护管道，对出现的各种问题进行及时维修处理。本周对地库污水进行抽吸，检查启动发动机给电池充电。秩序部接待来访上访人员共117人，其中前厅来访34人，信访接访人数83人。加强车场的指挥引导工作，坚持下班后巡视大楼内外，夜间加强对各个楼层的水电安全巡视，每天坚持对外来人员询查登记，要求进入大楼的人员全部佩戴口罩。保洁部继续坚持做好电梯、卫生间、开水间、大厅等公共场所的消毒和清洁工作，确保无异味并及时开窗通风，保持楼内空气清新，本周利用俩个半天对地库管道、地面进行清洁与消毒工作。坚持早操、早会，严抓作息时间及制度要求。

- 审计局项目部客服部接待会议7场，共计116人。会议前后，客服人员认真做好准备工作，会议用品用具仔细消毒，提前开窗通风，全方位做好保洁，积极按疫情防控要求去做，努力做好会议服务工作。工程部对六楼办公室电源箱进行了检修，维修二楼、五楼办公室门边2个，更换7楼锁芯一个，协助消防维保人员安装气体钢瓶，全部顺利完成。由于本周降雨较多，给地下车库防漏工作带来很大压力，保洁人员顶住压力，认真工作确保了防漏工作的顺利完成。同时做好安全监督，严格落实三防工作要求。继续加强疫情防控工作，项目部每天利用早会时间向员工灌输安全意识。在日常工作中，要求值班人员对办公区域强巡查，积极排查楼层的门窗、水电隐患，发现问题及时解决。加强停车场管理，保证安全有序。要求员工每天上班严挌按防控规定去做，做好日常防护，思想上不放松，行动上不掉队。秩序部值班人员每天对外来人员进行身份信息登记，测量体温，严禁外卖等人员进入，对往来邮件包裹进行消毒处理，严格履行防疫程序，把好安全关。本周项目部组织全体保洁人员对四楼大会议室进行了整体保洁，玻璃门窗、地板、标示牌，全部擦拭到位。同时捡拾院外垃圾两次，清理垃圾桶三次。继续加强保洁力度，要求每个保洁员分担区域卫生合挌达标，做到全方位无死角，同时，认真做好消毒工作，为业主提供安全舒心的办公环境。

- 铁路检察院项目部客服部共接待会议3场，共计36人。客服晨会后将所有领导办公室卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室卫生环境达到标准。按计划清扫消毒会议室卫生，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。工程部做好巡检巡查及水电维修的日常工作。裁剪院内绿植枯枝，修理绿植造型，浇灌绿植。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动核实身份后才能进入。外耳房保安每天清扫外院卫生不少于3次，擦拭门口铜字，做好检察院内的进出入管理，外来车辆做好登记。收发室的保安人员每天巡楼不少于3次，做好收发工作，并将所有邮件分类管理做好登记，地下室保安人员负责地下室的卫生清扫4次，消毒每天2次，并做好地库车辆维护秩序。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内铺设了地毯每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，细致擦拭二楼玻璃隔断玻璃。早会强调员工的安全生产意识，利用早会培训员工手册内容。各部门紧密配合，安全生产人人有责，发现安全隐患及时上报修复，每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 住建局项目部客服部共接待会议10场，合计146人。客服坚持每天对领导办公室及会议室进行消毒和打扫卫生，每周六、日彻底打扫，每月检查一次。工程部完成日常维护和修理21处。秩序部坚持对上班与外来人员进行体温测量与登记，所有人员入楼必须戴口罩，重点对楼前、楼后车辆进行调整，对送快递和外卖人员严格管理，禁止上楼，业主自取。保洁部重点对各楼层进行消毒，对重要区域电梯间、开水间、卫生间、大厅、监控室每天进行两次消毒，其他区域每天消毒一次，每周二、五对地库进行彻底清扫。7月30日下午14点30分一15点40分，由于大雨导致地库多处漏水，项目部所有人员对积水进行了清理。

- 环保局项目部上周客服部接待会议11场，接待人数136人。

每日对领导办公室、会议室、值班室进行清扫、消毒，会议前后严格执行消毒开窗通风。秩序部双人双岗按时完成巡视巡查、安全保卫、清洁地库卫生。做好疫情防控工作，测量体温、登记、消毒、外来办事人员实行预约制，严格外卖、快递管理、不允许进入大楼，业主一楼门厅自取，定期灌溉树木、草坪。工程部修复806门锁，修复405窗户压条，安装更换4―9楼净水器，安装4―9楼净水器插排，更换8楼开水间净水器软管，负1层消防喷淋试压（消防人员李长江），修复8楼开水间下水管，3楼食堂安装纱窗3个。按时完成巡视巡检及日常维修工作，配合秩序部浇灌树木、草坪、割草、清理院内垃圾。保洁部按计划完成日常工作，做好区域的消毒及巡视工作。

- 纪委项目部本周客服部共接待会议8场，接待人数109人。提前布置会场，摆放好会议用品，严格落实消杀工作，气温较高提前调好空调温度，保持会议室环境舒适度，会议结束进行清洗消毒工作，认真打扫会议室卫生，周末扣卫生死角，每天为领导办公室及会议室进行通风消毒。工程部每天下早会清扫院内及凉亭垃圾，维修817办公室及602办公室门边，维修418办公室纱窗脱落，粘2楼西侧步梯防滑条，维修后面闭门器，暖气泵房整理线路。每天为台阶花卉浇水，检修2楼食堂暖气，维修7楼会议室窗帘，协助净水器厂家更换滤芯。秩序部本周前厅共接待来访人员97人，其中前厅来访77人，信访接访人数20人，严格执行公司制度微笑服务，加强外来人员询查登记及体温测量工作，礼貌热情接待外来办事人员，做好询问、登记和电话预约工作，为手拿重物业主帮忙，雨天为领导撑伞送上车，继续加强办公楼后侧车场秩序维护，加强夜间各区域巡视工作。保洁部除每天日常工作外，擦一楼大厅玻璃，刷地毯，打扫地库卫生，细致擦地脚线，吸地毯、电梯轿厢打油，为前厅台阶花卉除草，打扫13楼通道卫生，擦各楼层灭火器及消防栓，外保洁每天为院内绿植浇水剪枝。

- 财政局项目部本周接待城投集团会议5次，接待人数55人；接待财政局会议7次，接待人数82人。工程部做好设备巡视检查及日常维修工作。秩序部进行疫情防控，测体温、登记、消毒工作，严格排查外来人员。加强昼夜巡视，做好安全工作。每天清理院内白色垃圾、杂草。保洁部按时对电梯、卫生间等公共区域进行消毒，加强公共区域细节卫生。协助局办调整办公室，本周接待上访人员2批次。

- 兰泽居项目部客服人员本周认真打扫各自区域卫生，客服人员本周认真打扫各自区域卫生，为1201\3404\3502\1302\2301业主提供专业贴心的家政服务，熟悉了解各位业主的生活习惯，以及物品摆放位置，及时浇花。工程部本周维修工作：维修活动室门帘，3103、3301更换水表电池，维修一期三号楼5楼楼道灯，3104做美缝，维修地板，1302抬跑步机，修理窗帘轨道，3204、1301更换淋浴花洒，1301取下地下室窗帘挂到3204地下室，3104维修卫生间水管渗水，维修二楼办公室纱窗。保洁部全体员工系统清洁各自区域，按照卫生计划完成日常清洁工作。车库保洁收拾通风管井，每天进行消毒。每天进行楼道、地库、活动室消毒，每日系统清扫办公室、一楼大厅地面、楼道、楼梯扶手及地下车库，保证各角落洁净明亮。

- 浦发银行检查各楼层环境卫生，保洁员对各楼层进行消毒，保持卫生干净整洁，室外卫生环境正常，迎接创城办检查。检查各楼层水、电的正常使用。查找和整改食堂的控开跳闸，维修后院因大雨冲坏的污水井。疫情期间检查所有人员个人防护、测量体温等安全措施。疫情期间保安、保洁员对银行大厅和各楼层进行严格消毒措施。保安、监控室对进出人员进行安全监控和排查。酒精擦试消毒大厅各类机器及自助存款机。

- 望园项目部主要工作：客服部积极主动与业主沟通并和各项施工方协商解决业主报修和回访工作。接打业主电话240多个，业主群内回复业主咨询150多条，发布各类通知8条，记录各种回访400多条。本周交付钥匙车库1个、车位1个。办理入住登记合计575户，已验房560户。进行补入信息采集合计录入930户，本周已录入3018人，设备正在全方位测试中。配合工程部对已入住业主进行验房。本周住宅31户、车库5户已交物业费，总计112085.96元。工程部及时处理业主的各项报修47次。维护小区内各项公共设施确保正常运行。对已登记入住业主进行验房20户，协助施工方处理各项回访工作。保安部地上门岗与地下车库门岗24小时人员值守、安全巡视、监控装修。加强日常院内、院外卫生清理。对垃圾箱进行每周两次消毒清洗。加强地下车、小区内车辆及装修等事宜管理，成效显著。对进入小区内闲杂人员进行询问确保小区治安安全。保洁部每日对38个单元进行认真的卫生清理及消毒，做到细致到位。及时清理施工回访垃圾。投放毒饵站、粘蝇板、粘蟑板，全员清理院内铺装道杂草、烟头，高度重视创城工作。

- 纪委保障中心项目部客服部、保洁部每日打扫公共区域、闲置房间卫生，更换所需房间床品，对卫生间、楼道、走廊、电梯进行每日3次消毒工作。对地下设备间进行彻底清理，对玻璃、门窗进行擦拭。工程部完成管道、空调3处漏水处理，管道疏通5次，日常维修2次。秩序部严格对进出人员进行询问、登记以及消毒工作，每两小时进行定点巡逻，清扫院内卫生及绿化除草。

- 自然资源局项目部本周客服部接待会议4场，接待人数55人。客服晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。然后将会议室卫生按计划清扫消毒，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动上前问好核实身份后，才能进入，并沟通按照规定停放车辆，时刻注意停车场的卫生，及时处理。监控室、保安室、收发室每天清扫卫生不少于3次，做好楼内的进出入管理，外来人员进入必须登记测体温。地下室保安负责地下室卫生每天清扫3次，消毒2次，并做好地库车辆维护秩序。修理科室门把4次，管道疏通2次。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，细致擦拭各自区域卫生间理石墙面，对全楼的暖气管道细致清扫一次。早会强调员工的安全生产意识，利用早会培训员工手册内容。各部门紧密配合，安全生产人人有责，发现安全隐患及时上报修复，每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 工程部主要工作：①完成审计项目部一层插座隐患排查。②近期大风大雨天气较多，完成政务中心室外牌匾的隐患排查与维修。③完成纪律保障中心及自然资源局制度上墙工作。④对财政项目部工程人员进行监控视频考取培训。

- 综合部主要工作：①继续做好对纪检保障中心、自然资源局项目部的各岗位职责、各种应急预案及消防制度图版上墙工作。②积极配合望园项目部做好市区创城工作，加大对望园小区质检，共同把小区环境等服务做好。③加强对新员工培训，对质检发现不足的员工进行单独培训。④按公司要求收集信息，掌握市场动态，发展前景、目标，务实开拓市场。

城投房产公司：

- 工程部：

- 锦园小区现场，生活区围挡搭设完成，生活区板房清洗完毕。

配合规划部门现场放线。

锦园小区施工图审查进度：政策性审查完成，已在工改平台提交全部材料进行备案，等待审批出合格证。

锦园小区工程量清单编制及招标控制价预算均已完成，正在进行备案。

锦园小区地下人防部分施工图审查完成，审图费用已结清，等待出具合格证。

日常处理望园小区各项回访事宜。

日常养护望园小区已栽种的绿植。

- 2.综合部：

- 规划院出具锦园小区放线图，由施工单位组织放线。

- 配合人防办重新核算望园小区人防异地建设费事宜。

配合莫旗农业公司讲解土地性质转用事宜。

积极配合第三方单位对望园项目进行后评价工作。

通知已办理完公积金及不动产抵押的业主做预付款退取业务，已登记办理退款用户471户。

3.销售部：

截止本周，望园小区住宅网签合同已签订1076户，车库网签合同已签订682户，车位144户。

截止本周，已向具备交房条件的业主交房1061套，交付车库车位727户。

汽车租赁公司：

一、本周工作主要内容

（一）本周公务出行的单位有市编办、规划设计院、国资局、鄂温克政府、扶贫办我单位派出5名驾驶员负责此次出行。

（二）新购置车辆现已全部到位。

（二）与保险公司对接8月份车辆保险业务。

二、工作完成情况

（一）完成与呼伦湖综合治理办公室、规划设计院的租车账务对接。

（二）对新购车辆进行逐一安全检查。

（三）与人寿保险达成送修协议，送修车辆业务逐步开展。

三、主要问题

（一）新购车辆落户进度影响租车业务。

四、合理化建议

（一）加快完成购置车辆落户及相关手续的办理。

园林绿化公司：

1、二中校区绿化项目本周完成2#宿舍楼、北侧篮球场、图书馆、体育馆、广场、运动场绿植日常养护作业；

2、城投望园外环境绿化项目本周对栽植完成的苗木，绿化带进行日常养护；

3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目因连续下雨,土方及道路泥泞暂停施工；动力车间累计回填土方146740m³；

4、苗圃建设项目本周东苗圃人工锄草；大棚人工清理杂草及浇水；财政楼绿篱美化修枝；中鼎朗郡马路对过绿化带苗木移植至苗圃；

5、黑羊站水厂项目绿化施工设计图已出，前期进场勘察；

6、关注市内工程招标平台信息；

城投汽修公司：

- 本周工作回顾

- 1做好设备的日常检查维护，确保设备状态良好，定期保养、维修。

- 2对存在问题车辆进行检测维修。

- 3降低开支，精打细算，绝不浪费。

- 4对本公司内部车进行全面检查保养。

- 5做好车辆的存档备案。

- 6 打扫卫生，做好日常疫情防护。

测绘中心：

一、本周工作总结：

（一）、办公室工作总结：

- 1、发放测绘报告和分户图并进行存档。

2、办公室派人配合机关事务局做信息采集前期收集资料工作。

3、做测绘资质变更申报工作。

4、按集团要求写2020年度工作报告。

5、填报2019年度和2020年度社会保险基数核定工作。

6、按集团工会要求填报工会所需表单。

7、失业局办理2020年度5.6月份失业保险。

（二）、测绘室工作总结：

（1）、米景舒组本周完成工作

1、莫旗达观丽景地下人防（外业测量）

2、牙克石市九州紫玉华府6-10号楼（外业测量）

3、阿荣旗御林湾四期1-11号楼（外业测量）

4、阿荣旗风情小镇二期1-7号楼（外业测量）

5、牙克石市兴安新城怡园小区10号楼（内业测算 报告书 ）

（2）、李海强组本周完成测绘项目

- 1、福仕园9#楼测量工作

- 2、阿里河养老院出测绘报告

- 3、盛世家园内业

- 4、仁和家园内业

- 5、新村家园变更报告

- 6、金鼎尚城三号楼商业广场现场测量及出报告

- 7、党政办楼信息采集资料收集

- 8、西旗呼伦家园小区测量

- 9、桃李小区报告变更部分出分户图

审图公司：

（一）工程项目接收情况，年初至今共接收286个项目，本周共计接收18个工程项目：

1、额尔古纳市蒙兀室韦苏木中心卫生院和蒙医馆中医馆业务用房、锅炉房工程项目的接收。

2、齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司绿色生物农兽药扶贫产业项目206提炼车间工程项目的接收。

3、扎兰屯市蘑菇气镇兰西湾小区：3#、5#楼工程项目的接收。

4、内蒙古自治区图里河气象局业务用房及配套基础设施建设项目（变更）工程项目的接收。

5、额尔古纳经典二期：7#B楼工程项目的接收。

6、莫旗晨光花园小三期工程：15#、14#A、14#B、13#、11#、10#、9#工程项目的接收。

7、扎兰屯市民生大厦维修改造工程项目的接收。

8、内蒙古呼伦贝尔根河市人民医院医疗救治保障能力建设工程项目的接收。

9、阿荣旗碧水华庭小区二期：13#、14#、15#、16#、17#工程项目的接收。

10、额尔古纳市恩和俄罗斯民族乡污水处理站建设项目：预处理设备间、水处理设备间、门卫室工程项目的接收。

11、呼伦家园2期建设项目： 1#楼工程项目的接收。

12、宝金职工宿舍楼工程项目的接收。

13、晟大·心悦城：1#商业、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、A地块车库、门卫、（含地下人防）工程项目的接收。

14、晟大·心悦城：20#、21#、22#、C地块车库、门卫、（含地下人防）工程项目的接收。

15、20200601内蒙古分公司呼伦贝尔中支（筹）新职场建设工程（中天大厦）工程项目的接收。

16、大杨树南湖小区：3#、4#、5#、6#工程项目的接收。

17、海拉尔实验高中水冲厕所项目工程项目的接收。

18、新巴尔虎右旗车友二手车评估有限责任公司扩建工程项目的接收。

（二）本周已办理合格证的工程项目，本周已合格工程项目5项，工程总建筑面积：82867.73㎡，总投资：16229.55万元，施工图审查费用约：¥183433.00元。

1、根河市2019年老旧小区改造项目一期、二期工程：统建楼小区（1栋）、液化气小区（1栋）、老自来水小区（1栋）、天华小区（6栋）、怡乐小区（3栋）、电业局小区1#~18#（18栋）、老财政局家属楼（1栋）：硬化、供热、给水、污水、大门及围墙修护，为改造项目。

2、博克图镇污水处理厂项目：水处理厂房、、污水池:2600m³、排水管道:561M、雨水沟:435M，建筑面积：832.39㎡。

3、鄂伦春自治旗民兵训练基地用房，建筑面积：3236.5㎡。

4、额尔古纳市黑山头中俄边民互市贸易区海关监管检验中心建设项目，建筑面积：2592㎡。

5、莫旗鑫鸿诚小区：1#、2# 、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、门卫，建筑面积：76206.84㎡。

本周工作计划（2020、07、27—2020、07、31）

投资发展部:

- 重点工作推进计划

- 对草拟的资产转让管理办法和资产租赁管理办法向领导及各部门征询修改意见。

- 向测绘公司对接办理兰泽居二期房产测绘。

- 联系卫星遥感技术相关领域专家，准备开展遥感卫星应用项目外部专家论证工作。

- 补充完善城投集团投资管理办法，递交各部门及领导上会审阅。

- 生态农业公司大米LOGO征集方案交律师审阅，上总经理办公会讨论。

融资业务部：

- 重点工作推进计划

- 短融、超短融、PPN募集更新方面：继续配合银行、券商工作推进中所需的资料及问题反馈；同时与市国资委沟通，了解短融请示工作进展情况。

- 东方金诚评级方面：继续配合短融评级工作进展，积极获取呼伦贝尔市财政数据。

- 获取莫旗城投所需资料，完善银行业交易协会自律监管调查报告，完成整理汇总所需调查清单，提交集团法务部门审核后，上报协会。

- 关于存量贷款利率转换为LPR事宜，重点跟进国开行、工行涉及到的棚改项目利率转换协议签订进度。

- 配合莫旗政府、莫旗农发行办理调整2017第四批“城中村”棚改还款计划、剩余贷款不再使用事宜。

- (二) 一般性工作推进计划

- 1.与8月份需还本付息的旗市区联系，做好贷后催收工作。

- 项目管理部：

一、呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

1、预处理系统、综合加药间系统正常运行，加药系统改造完成50%。

2、滤站砂滤部分一层外墙二次结构砌筑施工完成，一层内、外墙抹灰施工完成，炭滤池二层抹灰施工。炭滤池DN800反冲洗水管及DN400初滤水管完成，进水渠垃圾清理完成，北侧阀门井浇筑完成。待滤站西侧塔吊拆除完成后，预处理至滤站连通管管道可焊接完成；屋面钢结构主梁吊装施工完成，细杆、水平支撑杆完成，檩条安装施工完成，屋面板及室内反吊顶施工。

3、污泥处理间污泥处理设备安装施工完成；屋面及保护层施工完成。

4、反冲洗泵房卧式离心水泵与厂家联系进场调试事宜；吸水井内垃圾清理完成、管道刷漆完成。

5、综合楼内楼梯栏杆扶手安装施工完成；一、二、三层内墙刮腻子两遍施工完成，内、外墙涂料施工完成；附属用房、食堂内、外墙涂料施工完成，机修间内墙刮腻子及涂料施工完成；送水泵房、反冲洗泵房、臭氧发生器间外墙刮腻子及涂料施工。

6、后臭氧接触池二次结构砌筑施工；行吊安装施工；屋面保温及保护层施工完成。

7、厂区道路土方开挖，山皮石基础垫层压实施工。

8、水厂一期清水池东侧阀门井内阀门安装完成，并联系水厂安排停水事宜。

二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

报批项目建议书，相关问题已经全部提交给有关部门，等待进一步协调。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

完善项目前期手续。

四、老年公寓项目

设计单位贺院长已安排设计人员推进会所消防改造图纸的设计工作。保持与设计单位的沟通，掌握会所消防改造设计工作进度。

五、供热管网互联互通项目

完善项目手续。

六、国际会展中心项目

下一步将积极与中交第二公路工程局进行合同谈判，在完善谈判内容后提交至呼伦贝尔市政府、呼伦贝尔市财政局进行审核。更新PPP项目平台管理库内容。

七、城建档案馆项目

1.临建办公区及生活区安装；2.场区道路硬化等。

八、历史博物馆

1、一层砌体砌筑完成，二层砌体砌筑完成25%；

2、地下室砌体砌筑完成60%；

3、大厅钢桁架焊接完成；

4、架空层墙面保温板粘贴完成；

九、新闻中心

配合法务部整理相关资料。等待市政府对原施工单位撤场问题解决的具体意见后与孙丽娟进行协商。

十、草原文化（国际）交流中心

1、3#楼北侧外网部分：理石铺装完成；6#楼门前采暖管道敷设、回填完成；6#楼门前和4#楼北侧场区平整；

2、3#楼二层灯光区推拉窗下龙骨墙制作完成；舞台周边墙面龙骨安装完成、岩棉安装完成50%；三层电梯前室棚面安装完成；无障碍楼梯间踏步抹灰找型；

3、5#楼采暖、排水管道出户连接完成；

4、7#楼塑胶地板计划铺装完成；

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

前期手续：完成施工许可证办理。

施工现场：基础降水；三层梁、板、梯钢筋完成、三层结构混凝土浇筑完成；四层满堂红脚手架搭设完成；四层现浇板模板安装；四层顶梁钢筋绑扎；室外回填土施工完成。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

第三方审计汇总。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

完成土地勘测定界，将2000坐标系坐标点报送自然资源局，取得项目选址意见。完成项目二期工程项目建议书批复。

财务部：

（一） 重点工作推进计划

1.打印集团公司及子公司银行对账单，并完成集团公司对账工作。

2.完成集团公司及子公司国资委快报报送工作。

3.更新与市财政局对账明细，将数据更新至2020年6月末。

人力资源部：

1、推进工资总额预算事宜。

2、核定各公司社保基数。

3、计算各公司工资表。

4、拟制人资部半年工作总结及下半年工作计划。

5、整理各部门及部门领导岗位职责事宜。

党政办：

（一）行政工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.完成领导临时交办的工作。

8.筹备拟写年度工作报告。

9.做好日常网站和微信平台的上传及维护工作。

10.完成党委会和董事会会议记录纪要。

11.计算机及网络设备日常维护。

（二）党群工作

1.发展党员档案审查工作。

2.准备第八次中心组学习材料。

（三）法务工作

1.做好合同的修改工作及相关诉讼程序的执行工作，与外聘法律顾问做好工作接洽。

2.做好法律意见书的收录及修改。

3.处理最近集团、子公司的应诉问题。

审计部：

1、历史博物馆

（1）历史博物馆6月份进度审计。

（2）历史博物馆自来水管网预算审计。

(3) 历史博物馆电梯询价。

2、与纪委第三方审计对接审计事宜。

3、草原文化交流中心。

（1）驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

(2)草原舞台新增设备询价。

（3）与中介对接草原交流中心的审计事宜。

4、城投锦园项目

（1）城投锦园项目工程量清单及控制价审核。

5、前期审计咨询合同走流程。

怡然物业公司：

1、各项目要求工程部加强巡视，做好泵房、配电室、各机房检查，积极排查各楼层的门窗、水电、排污，及各类安全隐患，发现问题及时解决。注意防火、防盗。保洁部做好办公楼及小区的日常卫生，严格要求员工的仪容仪表及礼貌服务用语。秩序部加强各楼层及停车场的巡视，引导车辆，管理车辆停车秩序。保障办公写字楼宇及小区的秩序稳定安全。客服部做好各单位的会前准备及会中服务工作，为创一流的城投物业增添亮点与色彩。

2、认真执行上级单位和领导的方针政策，主动完成上级单位和领导交办的各项工作。

3、积极做好党建工作、精神文明建设工作，定期开展党支部民主生活会，为党支部发展新的党员做准备，为党支部培养人才。

4、各项目部在做好物业服务的基础上，严格落实新型冠状病毒疫情防控工作，做好宣传及消毒工作。

城投房产公司：

- 1.工程部：

- 筹备锦园小区现场降水事宜，等待指示开展降水工作。

- 预计办结施工图审查及地下车库人防部分审查相关事宜，拿到合格手续为下一步招标工作提供条件。

- 预计完成锦园小区工程量清单及招标控制价的备案，为下一步招标工作提供条件。

- 积极处理望园小区各项回访事宜。

- 日常养护望园小区园内绿植。

- 2.综合部：

- 办理锦园小区施工监理前期招标事宜。

- 处理望园业主反馈的各项问题。

- 继续通知业主办理望园小区住房公积金贷款；继续协助业主办理望园小区不动产抵押业务; 继续配合商贷业主办理不动产抵押手续。

- 协助财政局郦水园小区办理各项业务。

- 做好领导交办的日常工作任务。

- 做好房款收取工作，整理账目支出情况，每周做好与集团财务预付款账目核对工作；做好收发文工作。

- 3.销售部：

- 完善锦园商业市场可行性方案。

- 完善锦园商业销售方案及定价方案，统计意向客户，及时了解市场动态。

- 继续签订望园小区网签合同及车库网签合同，催讨欠款，有问题及时向领导反馈。

- 汽车租赁公司：

（一）对新购车辆进行全面逐一检查。

（二）加快完成新购车辆落户及相关手续的办理。

- 园林绿化公司：

### 1、二中校区绿化工程下周进行校区东南广场、2#教学楼、花园绿植日常养护作业；

### 2、城投望园外环境绿化项目下周继续对栽植完成的草坪及树木进行日常养护；

### 3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目下周视土方及道路干燥情况开复工；

### 4、苗圃建设项目下周对东、西苗圃及大棚进行日常养护；

### 5、黑羊站水厂项目与建设方沟通进场施工时间；

### 6、关注市内工程招标平台信息；

### 城投汽修公司：

1加强机具设备维护，强化在职员工培训，提高维修作业效率、车辆维修质量。

2.加强防范生产用电、防火、防盗、消防设施建设。

3加强配件管理，健全配件采购、保管、领用制度。

4配合汽车租赁公司对库存车辆进行保养维护。

5 打扫卫生，做好日常疫情防护。

测绘中心：

（一）、办公室工作计划：

1、完成做2019年度和2020年度社会保险基数核定工作。

2、完成2020年度公司工作报告。

3、协调处理测绘资质变更申报工作。

4、完成领导交办的临时性工作。

（二）、测绘室工作计划：

- 周计划任务：

- 福仕园9#楼出测绘报告

- 西旗呼伦家园出报告

- 3、党政办楼信息采集资料收集

### 审图公司：

1、额尔古纳市蒙兀室韦苏木中心卫生院和蒙医馆中医馆业务用房、锅炉房工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

2、齐鲁制药（内蒙古）有限公司呼伦贝尔分公司绿色生物农兽药扶贫产业项目206提炼车间工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

3、扎兰屯市蘑菇气镇兰西湾小区：3#、5#楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

4、内蒙古自治区图里河气象局业务用房及配套基础设施建设（变更）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

5、额尔古纳经典二期：7#B楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

6、莫旗晨光花园小三期工程：15#、14#A、14#B、13#、11#、10#、9#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

7、扎兰屯市民生大厦维修改造工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

8、内蒙古呼伦贝尔根河市人民医院医疗救治保障能力建设工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

9、阿荣旗碧水华庭小区二期：13#、14#、15#、16#、17#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

10、额尔古纳市恩和俄罗斯民族乡污水处理站建设项目：预处理设备间、水处理设备间、门卫室工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

11、呼伦家园2期建设项目： 1#楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

12、宝金职工宿舍楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

13、晟大·心悦城：1#商业、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、A地块车库、门卫、（含地下人防）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

14、晟大·心悦城：20#、21#、22#、C地块车库、门卫、（含地下人防）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

15、20200601内蒙古分公司呼伦贝尔中支（筹）新职场建设工程（中天大厦）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

16、大杨树南湖小区：3#、4#、5#、6#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

呼伦贝尔市城投建设投资（集团）有限公司

2020.7.31