城投集团工作周报

上周工作回顾（2020、08、03—2020、08、07）

投资发展部:

（一） 重点工作

- 对兰泽居二期（周转房）进行房产测绘。

- 对拟定资产转让和资产租赁管理办法、投资管理办法进行完事。

- 对进入城投集团网上竞价系统供应商进行审核。

- 召开城投集团遥感卫星技术应用项目外部专家评审会。

- 对2018-2019年公开交易的资产金额进行统计。

- 对投资发展部、投资公司岗位职责进行修订。

融资业务部：

- 重点工作推进情况

      - 按要求完成莫旗城投重大资产划转延期披露自律监管，撰写完毕调查报告，收集全部调查清单，并将调查报告、调查资料报送银行间交易商协会审核。

      - 积极与短融、超短融、PPN、东方金诚评级公司相关银行、券商沟通，了解推进各项工作进展。

      - 就鄂伦春自治旗2016年“城中村”棚改贷款存单质押关系解封事宜，已协助农发行鄂伦春支行办理完毕，但由于农发行需要用新的抵质押物替换已解封的存单质押，需要我公司重新协助办理，目前相关资料已准备就绪，待鄂伦春旗政府出具相关文件后给予办理。

      - 就配合海区政府、海区农发行办理“海拉尔区2016年海北城中村1800户棚户区货币化安置项目”及“海拉尔区2016年海北城中村2408户棚户区统筹购买房源安置项目”还款计划调整事宜，相关资料准备就绪，待海区政府出具相关文件后再与海区农发行签订调整还款计划协议。

      - 关于国开行相关项目存量贷款利率转换为LPR事宜，已与国开行、牙克石具体负责人对接，衔接国开行已催促牙克石具体负责人办理，目前已向当地政府提交申请。

- 一般性工作推进情况

      - 短融国资委批复报送光大银行、招商证券客户经理。

      - 计算9月份各贷款项目还本付息金额，并与银行及财务核对。

      - 整理城投·锦园登记信息，共26个团购登记单位，共计946户。

项目管理部：

一、中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

1、预处理系统、综合加药间系统正常运行；加药系统改造完成30%。

2、预处理间开荒保洁施工。

3、滤站二次结构砌筑、外墙抹灰施工完成90%，内墙抹灰施工75%；滤站外墙保温板施工50%；工艺管道打磨及刷漆全部完成；屋面钢结构檩条、细杆、水平支撑杆安装施工80%，室内反吊顶方钢焊接施工。

4、污泥处理间污泥处理设备安装及工艺管道施工完成60%，配电室配电柜安装完成；屋面保温及保护层施工完成；外墙刮腻子施工完成80%。

5、综合楼内楼梯扶手及窗户护栏安装完成；中控室监控大屏安装完成85%（运输途中有屏幕损坏，已返厂）；附属用房、食堂卫生间隔断安装完成；二层内墙涂料施工，三层刮大白施工，机修间内墙刮腻子及涂料施工完成；送水泵房、反冲洗泵房、臭氧发生器间外墙刮腻子及涂料施工（未完成，因施工进度较慢导致滞后）。

6、后臭氧接触池一层外墙二次结构砌筑施工完成；行吊安装施工完成；屋面保温及保护层施工完成。

7、预处理间至滤站工艺管道施工完成60%。

8、厂区道路土方开挖，山皮石基础垫层压实施工，停车场砼路面支模施工；路边石安装施工。

9、输水管线工程第三方审计单位已经审计完成，净水厂工程第三方审计单位正在审计。

二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

本周无进展。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

已于7月23日完成设计招标工作，确定设计单位。

四、老年公寓项目

本周无进展。

五、供热管网互联互通项目

该项目已全部完工。

六、国际会展中心项目

目前已与社会资本方中交第二公路工程局召开了项目座谈会，本周已按法律顾问意见修改了合同及股权协议书并报送市政府审核。

七、城建档案馆项目

代建合同已签订，正组织进行施工进场准备工作。

八、历史博物馆

1、一层砌体砌筑完成50%，二层砌体砌筑完成45%；

2、地下室砌体砌筑完成40%；

3、大厅钢桁架焊接完成70%；

4、架空层墙面保温板粘贴完成；

滞后情况及原因：

砌筑进度滞后：①因2020年8月1日夜间暴雨影响，堆放在场地内的砌块无法吊运至楼层，被雨淋湿，导致8月2日现场砌体施工停工一天；②因现场砌筑工人不足，导致进度滞后。现正积极要求班组增加人员进场，追赶滞后的进度。

大厅钢桁架焊接进度滞后：因钢结构材料进场滞后，致使钢桁架焊接滞后，现已督促钢结构材料抓紧进场。

九、新闻中心

目前正与原施工单位就剩余工程款进行协商，并配合法律顾问整理项目资料。

十、草原文化（国际）交流中心

1、3#楼北侧：C20混凝土完成；室外电缆铺设全部完成；理石铺装完成80%；6#楼门前消防和给水管道完成；

2、3#楼一层A-B轴/1-3轴走廊墙面石膏板安装完成；吊顶龙骨安装完成；观众厅地面标高±0.000北侧墙面岩棉安装完成，棚面岩棉安装完成；

3、5#楼外墙真石漆喷涂完成，脚手架拆除；洁具进场；

4、7#楼会晤室乳胶漆喷涂完成；

5、舞台柜间线连接完成，待装修拆除脚手架后进行下一步安装工作；

6、机电：配合精装修施工；

滞后情况：

1、3#楼北侧理石铺装滞后、2#楼和7#楼周边散水未施工：因施工单位资金周转困难，理石铺装滞后，2#楼和7#楼周边散水无工作面，未施工；

2、3#楼卫生间、淋浴间防水滞后；因施工单位调整施工工序（改为无障碍楼梯间踏步找平）暂缓施工；

3、5#楼洁具安装滞后：具体安装时间由厂家确定，预计7月29日可以安装；

4、7#会晤室塑胶地板铺装滞后：因棚面安装灯具和塑胶铺装，存在垂直作业，塑胶地板成品保护困难，铺装延后。

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

前期手续：施工许可证办理。

施工现场：基础降水；二层梁、板、梯钢筋完成、二层结构混凝土浇筑完成；三层满堂红脚手架搭设完成；三层现浇板模板安装完成；地下室外墙保温施工完成；室外回填土施工；地下室模板拆除；外脚手架同步搭设。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

项目已完成竣工验收，投入使用。第三方审计进入。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

项目2000坐标系的坐标点已报送给自然资源局，正在等待出具项目选址意见书。申请前期资金的请示文件已流转至财政局，财政局意见前期资金按进度拨付。

十四、呼伦贝尔海拉尔机场新建平行滑行道工程

平滑道部分已建设完成，二号站坪部分由于缺少资金项目未复工。近期民航局领导将到海拉尔机场调研，机场公司要求对平滑道工程施工围界及施工场地进行整理。

财务部:

- 本周工作回顾

（一）重点工作推进计划

1.打印集团公司及子公司银行对账单，并完成集团公司对账工作。

2.完成集团公司及子公司2020年7月国资委快报报送工作。

3.更新与市财政局对账的附表一至附四，统计2020年累计工程款支出和还本付息总额，继续推进与市财政对账工作。

4.继续推进下半年还本付息资金的申请工作，文件已流转至市财政局，已与市财政核对下半年还本付息具体明细。

5.配合国资委完成2019年相关财务数据情况说明，并将2019年度财务报表审计报告报送国资委。

6.按照要求，整理海拉尔二中第二校区项目工程总投，已完成投资及资金来源，并形成说明，汇报市政府领导。

7. 配合人力资源部完成工资总额预算中财务数据的提供。

9.整理凭证，开始集团公司及子公司7月份凭证审核、结账及报表出具工作。

10.按照董事会决议，使用专项债券支付草原文化交流中心工程款。

11.认真缕清财务部职能职责范围及部长、副部长的工作内容，形成部门整体职能清单。

12.按照税务局一分局的要求，配合其督导组工作，提供集团公司、投资公司等单位加计抵扣优惠政策的落实情况。

13.参加与中交二公局座谈会，就国际会展中心项目相关合同内容进行讨论。

（二）一般工作推进计划

1.对各公司发票抵扣联进行认证。

2.打印集团公司及子公司上半年总账、明细账等账页。

3.整理凭证，完成集团公司及各子公司网银对账工作。

人力资源部：

（一）本周工作回顾

1、汇总整理周报。

2、养老公司、投资公司社保缴费基数核定完成。核定集团公司、房产、绿化、汽租公司社保基数。

3、制作集团公司及各子公司工资表。

4、推进工资总额预算事宜。

5、核定集团公司公积金基数。

6、核定集团公司8月份工资。

7、办理员工就业失业证。

8、配合市委巡查办上报集团公司2018年以来新提任科级干部名单及基本情况。

9、完成集团公司及子公司工资薪金个税申报工作。

10、给组织部上报集团公司挂职干部情况。

11、跟党政办共同推进各部门、各子公司公司职能、正副职工作职责汇总工作。

12、拟制人力资源部上半年工作总结及下半年工作计划。

13、收集领导干部县处级领导干部在线平台21学时专项培训结业证明并报送组织部。

14、配合房产公司资质升级寻找合适职称人员。

15、抗疫队员收到呼伦辖区制作的抗击新冠肺炎的纪念册。

16、参加集团公司组织的党风廉政建设会议。

党政办：

（一）行政工作

1.收文6份，发文2份。

2.收集、审核、发放审价会材料，记录会议并拟写会议纪要。

3.收集上半年集团及子公司工作完成情况。

4.会议布置3次。整理党委会记录1篇，董事会决议1篇。

5.集团网站、公众号上传新闻稿5篇；国资委网站报送4篇；周报1篇。

6.撰写新闻稿2篇。

7. 重新梳理2013-2020年间公司及各子公司、部门档案所有上交档案及案卷，做好划分。

（二）党群工作

1.发展党员档案审查工作。

2.准备第八次中心组学习材料。

3.机关党支部委员分工事宜。

4.修改集团公司党委全面从严治党责任清单。

5.起草在党风廉政建设工作会议上的讲话稿、主持词、新闻稿。

6赴国资委借廉政教育光盘、对接案件卷宗整理情况。

7.赴市纪委取学习材料、对接党风廉政教育培训情况。

8.党委发文3份，收文3份 。

（三）法务工作

1.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司《车辆租赁合同》样板合同。

2.审查呼伦贝尔市投资有限责任公司与呼伦贝尔市城投建设工程施工图审查有限公司《房屋建筑工程施工图设计文件消防专项审查合同》。

3.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司《呼伦贝尔市……车辆租赁服务合同方案》样板合同。

4.审查内蒙古自治区呼伦贝尔市国际会展中心建设工程PPP项目《股东协议》（呼伦贝尔市投资有限责任公司与中交第二公路工程局有限公司）。

5.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与青岛海君人防设计有限公司呼伦贝尔分公司《建设工程设计合同》。

6.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司《车辆租赁结算合同》。

7.审查呼伦贝尔市城投建设工程施工图审查有限公司《合同》（退休审查人员合同）。

8.针对新闻中心、建新兰泽居、伊敏河道施工等问题与外聘法律顾问、仲裁委员会进行协商，准备相关诉讼材料。

（四）其他工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.按时组织党支部学习、党小组学习。

8.完成领导临时交办的工作。

审计部：

1、历史博物馆

（1）历史博物馆自来水管网预算审计。

（2）历史博物馆电梯询价。

2、与纪委第三方审计对接审计事宜。

3、草原文化交流中心。

（1）驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

（2）草原舞台新增设备询价。

4、前期审计咨询合同走流程。

5、开会探讨新闻中心问题。

怡然物业公司：

- 截至目前，物业公司在岗共计424，本周无人员变动。

| 序号 | 项目部 | 人数 | 序号 | 项目部 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 8 | 11 | 纪委 | 27 |
| 2 | 政务中心 | 33 | 12 | 住建局 | 24 |
| 3 | 党政 | 64 | 13 | 通用航空 | 4 |
| 4 | 审计局 | 10 | 14 | 望园 | 54 |
| 5 | 林业局 | 20 | 15 | 汽车租赁 | 6 |
| 6 | 财政局 | 19 | 16 | 扎兰屯分公司 | 60 |
| 7 | 兰泽居 | 17 | 17 | 工程部 | 2 |
| 8 | 铁路检察院 | 26 | 18 | 纪委保障中心 | 19 |
| 9 | 浦发银行 | 9 | 19 | 担保公司 | 1 |
| 10 | 环保局 | 11 | 20 | 综合部 | 2 |
| —— | —— | —— | 21 | 自然资源局 | 8 |
| 总计 |  |  |  |  | 424 |

- 扎兰屯党政大楼客服部接待会议8次，共337人，其他小会议室使用26次。会务人员做好会前准备，摆放茶具、桌椅，会议结束后整理会场，关闭会场电源、空调，对茶具进行消毒并做好消毒记录，定期彻底打扫会议室，保证会议室整洁、卫生无死角。工程部做好泵房、配电室、各机房检查，并做好详细记录，会前对设备运行、设备安全进行检查，维修公共区域及办公室照明设施、门、窗户把手、天花板等，维修水龙头、疏通下水管道，处理临时跳闸断电，及时合闸送电保障正常办公。秩序部注意分辨外来人员，详细询问、出示身份证、登记、测量体温，拦截上访人员，对上访人员进行耐心劝导，谨防学生假期期间以各种理由进入办公区域推销各类产品，继续维护停车场秩序，巡视停车场，禁止一切车辆停在大楼门前及两侧，按时巡视各楼层，交接班时填写交接班登记表并签名确认。保洁员对公共区域门窗、门厅玻璃、地面、地脚线、暖气、管道门、开关、公共座椅、门牌、消防栓、电梯门、防火门、灭火器、各楼安全通道楼梯扶手、窗台、地面等公共设施进行清洁，保持干净无灰尘、无烟头纸屑，卫生间地面、墙角、隔板、洗手台、拖布池无尘物污渍，镜面、水龙头明亮无水渍，开水间墙面、热水器、茶渍桶表面光亮无污迹，清理前停车场及出口两侧花坛杂草。严格要求员工的仪容仪表及礼貌服务用语。

- 党政项目部客服部接待会议24场，共计899人。全程做到细致周到的会务服务，客服将领导办公室、会客厅及会议室卫生进行彻底清洁打扫，做到卫生无死角。由于本周多雨天气，客服对所有玻璃、窗户缝隙、外窗台进行多次擦拭，保持玻璃明亮、窗台干净无雨渍。同时对配电室进行大扫除，将清洁用品归类摆放整齐，清理配电室报纸、销毁文件、纸壳及水瓶等杂物，时刻保持配电室卫生干净整洁、无隐患。秩序部继续对来访人员进行逐一确认排查登记，加强门岗对陌生来访人员的询问，出示身份证扫码了解情况后方可进入办公楼，针对上访人员耐心解释，并劝说引导至信访接待大厅，认真负责做好对上访人员疏导，确保楼内治安良好，对东西车场加强有序管理，保证车场正常使用。工程部完成日常维护和修理外，针对各楼层空调不能正常使用的办公室及会客厅进行调试并添加氟利昂。保洁部除完成日常清洁工作外，对各楼层公共区域暖气片、暖气管、玻璃和窗户缝隙彻底清洁擦拭。

- 政务中心项目部客服部本周无会议接待。客服对会议用品进行消毒工作，参加疫情防控安检口轮岗。工程部楼外设置废弃口罩专用垃圾桶；参加疫情防控安检口轮岗；协助一层大厅测量体温和预约办事事宜；3层312办公室门铁损坏、5层517门铁掉落恢复；6层A区男卫生间立便器下水管损坏修复；2层B区会议室窗户下急雨窗户渗水、6层局长办公室窗户下急雨渗水；1层A区男卫生间下水管堵塞疏通；8层棚顶漏雨打胶修复以防漏雨影响通道；地下车库A区灯管短路临时借电恢复；2层B区自然资源局办公窗口后侧窗花打不开修复；1层、2层公共椅子松动加固修复。秩序部一楼大厅设置针对疫情防控安检口，进行登记测温，把控各窗口部门预约办事人员审核；地下车库设置测温登记口，严格把控车辆人员流动；巡视各楼层公共区域及人员密集区域,；地下停车场秩序管理人员轮岗做好交接工作；配合各部门做好夜间巡查工作，保障值班人员出入。保洁部每天三次对办公室、走廊、电梯间、楼道进行消毒，喷洒84消毒液，酒精擦拭电梯间；细致打扫安全通道擦窗台、窗框、玻璃、滑道；擦拭电梯及电梯槽消防栓灭火器；全体打扫一楼员工办公室及办公室玻璃门。针对疫情，早会暂时取消，进行网络会议，有问题及时沟通，严格进行人员消毒检测，要求全体佩戴口罩、勤洗手、每天测量体温，发现异常及时上报，防控疫情人人有责。

- 林业局项目部客服部接待会议8次，接待132人。客服及时完成办公室卫生清洁、保证领导上班前卫生干净整洁无异味，热情周到接待每一场会议，会前会后严格细致的对各会议室进行卫生清理消毒和物品摆放整理。工程部坚持做好管道巡查、维护，及时对出现的各种问题进行维修处理，本周对楼前顶棚进行维修，更换11楼灯管，并对一楼餐厅厨房进行电路维修。秩序部接待来访上访人员共121人，其中前厅来访45人，信访接访76人，加强对停车场的指挥及引导工作，并对送快递，外卖车辆进行规范停放，坚持下班后对大楼内外巡视，夜间加强对各个楼层的水电安全巡视，加强对外来人员询查登记，要求进入大楼的人员全部佩戴口罩。保洁部坚持做好电梯、卫生间、开水间、大厅等公共场所的消毒和清洁工作，确保无异味，并及时开窗通风，保持楼内空气清新，注意天气变化及时提醒业主关门窗，本周对各楼层暖气进行死角清洁。坚持早操、早会，严抓作息时间及制度要求。

- 审计局项目部客服部接待会议2场，共计18人。会议前后，客服人员认真做好准备工作，会议用品用具仔细消毒，提前开窗通风，全方位做好保洁消毒工作。积极按疫情防控要求去做，努力做好会议接待服务。本周组织人员对5009办公室门锁进行了维修，更换4楼卫生间门锁1个，1楼大厅门把手1个，全部合格。继续做好地库防漏工作，保洁人员在日常工作中认真耐心，勤巡查，勤擦拭，确保了本周防漏工作的顺利完成。同时做好安全监督，严格落实三防工作要求。继续加强疫情防控工作，项目部每天利用早会时间向员工灌输安全意识。在日常工作中，要求值班人员对办公区域加强巡查，积极排查楼层的门窗、水电隐患，发现问题及时解决。加强停车场管理，保证车道畅通安全有序。要求员工每天上班严挌按防控规定去做，做好日常防护，思想上不放松，行动上不掉队。秩序部值班人员结合监控视频，每天对重点区域进行多次巡查，认真做好记录，发现问题及时解决。继续加强疫情管控，对外来人员进行身份信息登记，测量体温。严禁外卖等人员进入，对往来邮件包裹进行消毒处理，严格履行防疫程序，把好安全关。本周项目部组织全体保洁人员对1楼楼大厅进行了整体保洁，玻璃门窗、地砖、标示牌全部擦拭到位。同时捡拾院外垃圾2次，清理垃圾桶2次。继续加强保洁力度，要求每个保洁员分担区域卫生合挌达标，做到全方位无死角，同时认真做好消毒工作，为业主提供安全舒心的办公环境。

- 铁路检察院项目部客服部共接待会议2场，共计38人；参观1次，参观人数16人。客服部晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。然后将会议室卫生按计划清扫消毒，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。工程部做好巡检巡查及水电维修的日常工作。裁剪院内绿植枯枝，修理绿植造型，浇灌绿植。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动核实身份后才能进入。外耳房保安每天清扫外院卫生不少于3次，擦拭门口铜字，做好检察院内及外来车辆的进出入管理并做好登记。收发室的保安人员每天巡楼不少于3次，做好收发工作，并将所有邮件分类管理做好登记。地下室保安人员负责地下室的卫生清扫4次，消毒每天2次，并做好地库车辆维护秩序。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，每天清扫及消毒2次电梯轿厢内铺设的地毯，彻底清理卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，细致清理附楼卫生。早会强调员工的安全生产意识，利用早会培训员工员工手册内容。各部门紧密配合，安全生产人人有责。发现安全隐患及时上报修复，每位员工都是义务消防员，项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 住建局项目部客服部共接待会议5场，合计53人。客服坚持每天对领导办公室及会议室进行消毒和打扫卫生，每周六、日彻底打扫，每月检查一次。工程部完成日常维护和修理14处。秩序部严格对外来公积金办事人员进行体温测量与登记，所有人员入楼必须戴口罩，重点对楼前、楼后车辆进行调整，对送快递和外卖人员严格管理，禁止上楼，业主自取。保洁部重点对各楼层进行消毒，每天对重要区域电梯间、开水间、卫生间、大厅、监控室进行两次消毒，其他区域每天消毒一次，每周二、五对地库进行彻底清扫。3日下午，工程人员对地库漏水点位进行了修补。

- 环保局项目部上周客服部接待会议12场，接待人数213人。每日对领导办公室、会议室、值班室进行清扫、消毒，会议前后严格执行消毒开窗通风。秩序部双人双岗按时完成巡视巡查、安全保卫、清洁地库卫生。做好疫情防控工作，测量体温、登记、消毒、外来办事人员实行预约制，严格外卖、快递管理、不允许进入大楼，业主一楼门厅自取，定期灌溉树木、草坪。工程部更换107室空棚板，修复8楼开水间水龙头，修复304室门框及卷柜门，修复大楼顶风道盖，修复5楼西侧踢脚线，修复510室门锁，修复710室门锁，修复3楼东侧踢脚线，修复304室门边及门锁，疏通5楼男卫蹲便。按时完成巡视巡检及日常维修工作，配合秩序部浇灌树木、草坪、割草、清理院内垃圾。保洁部按计划完成日常工作，做好区域的消毒及巡视工作。

- 纪委项目部本周客服部共接待会议3场，接待人数21人。提前布置会场，摆放好会议用品，严格落实消杀工作，会后对会议用品进行认真清洗消毒，及时清理窗台渗雨水渍，定期为领导办公室花卉浇水施肥，及时更换时钟电池，每周末扣各区域卫生死角。工程部每天下早会清扫院内及凉亭垃圾，值班人员每天为台阶花卉浇水，协助净水器厂家更换12台净水器滤芯，更换1楼男厕风扇2台，及时清理体院馆漏雨，维修5楼、12楼脚踏阀，维修1201办公室门，清理8号车库杂物及工具，按公司要求购买钥匙箱并安装，安装7楼大厅窗帘。秩序部本周前厅共接待来访人员88人，其中前厅来访70人，信访来访人数18人。本周继续加强外来人员和外来车辆管理检查，严格按规定询问、登记，对不符合要求进入办公楼内的人员进行耐心劝阻，发现可疑情况及时报告，定时对楼内各区域进行巡视，关注消防情况，认真做好值班交接工作，填写值班记录，配合工程夜班人员做好巡楼工作，检查水电门窗，及时排除隐患。保洁部除每天日常工作外，擦一楼大厅玻璃、落地窗框，刷洗胶条，打胶完工清理多余胶体，做到有边界感，刷电梯内换下地毯，保洁集体打扫地库卫生刷台阶，外保洁每天为草坪树木除草浇灌。早会强调员工工作纪律，上班时间严禁做与工作无关的事，规范员工言行举止，见到业主微笑问好。

- 财政局项目部本周接待城投集团会议9次，接待人数147人；接待财政局会议10次，接待人数114人。工程部做好设备巡视检查及日常维修工作。3楼办公主电源空气开关频繁跳闸，经检查为超载造成，为不影响办公，更换2至4楼办公电源主空气开关。秩序部进行疫情防控，测体温、登记、消毒工作，严格排查外来人员。控制外来人员上楼，加强昼夜巡视，做好安全工作。每天清理院内白色垃圾、杂草，修剪北门台阶景观绿植。保洁部按时对电梯、卫生间等公共区域进行消毒，加强公共区域细节卫生。协助局办测量办公用房，修剪院内绿植。电梯运行有异响，报维保公司及时检查处理。

- 兰泽居项目部客服人员本周认真打扫各自区域卫生，为3302\3204\1501\1302\业主提供专业贴心的家政服务，熟悉了解各位业主的生活习惯以及物品摆放位置，及时浇花。工程部本周维修工作：3302维修洗衣机下水，1302检查网线，3204拆墙柜，4201维修窗户，3104维修楼道灯，3302调试洗衣机，维修6号楼单元门和二期3-13楼楼道灯。保洁部全体员工系统清洁各自区域，按照卫生计划完成日常清洁工作，车库保洁收拾通风管井，每天进行消毒。每天进行楼道、地库、活动室消毒，每日系统清扫办公室、一楼大厅地面、楼道、楼梯扶手及地下车库，保证各角落洁净，明亮。

- 浦发银行检查各楼层环境卫生，保洁员对各楼层进行消毒，保持卫生干净整洁，室外卫生环境正常。检查各楼层水、电的正常使用，中央街移动改造拆卸运回自助存款机，维修五楼男女卫生间漏水。疫情期间检查所有人员个人防护、测量体温等安全措施。疫情期间保安、保洁员对银行大厅和各楼层进行严格消毒措施。保安、监控室对进出人员进行安全监控和排查，酒精擦试消毒大厅各类机器及自助存款机。

- 望园项目部主要工作：客服部积极主动与业主沟通并和各项施工方协商解决业主报修和回访工作。接打业主电话300个左右，业主群内回复业主咨询120多条。办理入住登记合计602户，已验房576户。进行补入信息采集合计录入958户，本周已录入3162人，设备正在全方位测试中，配合工程部对已入住业主进行验房。本周已交物业费：住宅22户、车库8户、门市5户，总计182151.74元。工程部及时处理业主的各项报修47次。维护小区内各项公共设施确保正常运行。对已登记入住业主进行验房19户，协助施工方处理各项回访工作。安装地库公共区域水表9块。喷刷消防门消防通道，安装篮球架。保安部地上门岗与地下车库门岗24小时人员值守、安全巡视、装修监控，加强日常院内、院外卫生清理。对垃圾箱进行每周两次消毒清洗。加强地下车库和小区内车辆及装修事宜等管理成效显著。对进入小区内闲杂人员进行询问确保小区治安安全。因施工方原因导致多户业主家漏水，积极帮助业主淘水，并协助安装师傅安装篮球架。保洁部每日对38个单元进行认真的卫生清理及消毒，做到细致到位，及时清理施工回访垃圾。为9号楼K7、K16车库及储藏间业主清理积水。

- 纪委保障中心项目部客服部、保洁部每日打扫公共区域、闲置房间卫生，更换所需房间床品，对卫生间、楼道、走廊、电梯进行每日3次消毒工作。对地下设备间、会议室、楼道进行彻底清理，擦拭前厅门窗。工程部安装净水设备、管道疏通3次，日常维修、搬家2次。秩序部严格对进出人员进行询问、登记以及消毒工作，每两小时进行定点巡逻，清扫院内卫生以及绿化除草工作。

- 自然资源局项目部本周客服部接待会议5场，接待人数45人。客服晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室卫生环境达到标准。按计划清扫消毒会议室卫生，确保每次会议前卫生干净整洁。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动上前问好核实身份后，才能进入，并沟通按照规定停放车辆，时刻注意停车场的卫生，及时处理。监控室、保安室、收发室每天清扫卫生不少于3次，做好楼内的进出入管理，外来人员进入必须登记测体温。地下室保安人员负责地下室的卫生清扫3次，每天2消毒次，并做好地库车辆维护秩序。管道疏通2次,楼外污水管道清污1次。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，细致擦拭各自区域卫生间理石墙面，对全楼的暖气管道细致清扫一次。早会强调员工安全生产意识，利用早会培训员工手册内容。各部门紧密配合，安全生产人人有责。发现安全隐患及时上报修复，每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 工程部主要工作：①指导自然资源局项目部完成排水主管道的疏通工作。②完成林业局厨房插座短路的排查。③制作各项目部重要机房巡视表。④完成检查各项目部楼顶排水口的清洁工作。

- 综合部主要工作：①重点检查项目部工作纪律情况，对各项目早会早点名进行抽查。②综合部积极配合望园项目部做好市区创城工作，加大对望园小区质检，共同把小区环境等服务做好。③加强对新员工培训。④按公司要求收集信息，掌握市场动态，务实开拓市场。

城投房产公司：

1.工程部：

锦园小区现场临建板房加固。

锦园小区工程量清单备案已完成。

锦园小区施工图审查合格手续办理完成，已出具审图合格证并完成上传。

筹备锦园小区施工招标事宜。

日常处理望园小区各项回访事宜。

日常养护望园小区已栽种的绿植。

2.综合部：

锦园修改规划平面图，规划院出具最终平面图。

锦园完成招标前期组件，并在交易中心完成挂标。

配合莫旗农业公司讲解土地性质转用事宜。

积极配合第三方单位对望园项目进行后评价工作。

通知已办理完公积金及不动产抵押的业主做预付款退取业务，已登记办理退款用户471户。

3.销售部：

截止本周，望园小区住宅网签合同已签订1078户，车库网签合同已签订683户，车位145户。

截止本周，已向具备交房条件的业主交房1062套，交付车库车位728户。

汽车租赁公司：

一、本周工作主要内容

（一）本周公务出行的单位有市政协、市人大、市宣传部、市工商联、我单位派出5名驾驶员负责此次出行。

（二）新购置车辆落户中。

（三）与新巴尔虎右旗金安汽车租赁有限责任公司对接租车业务。

（四）与保险公司对接新购车辆保险业务

二、工作完成情况

（一）完成与住建局、呼伦湖综合治理办公室的租车账务对接。

（二）现已完成新购车辆10台车辆的落户。

（三）完成新购车辆的保险业务。

（四）与新巴尔虎右旗金安汽车租赁有限责任公司达成10台年租车辆合作协议。

三、主要问题

（一）由于交警支队车管所相关政策原因，新购车辆落户进展缓慢。

四、合理化建议

（一）与交警支队车管所对接，加快完成新购车辆的落户手续。

园林绿化公司：

1、二中校区绿化项目本周完成校区东南广场、2#教学楼、花园绿植日常养护作业；

2、城投望园外环境绿化项目本周对栽植完成的苗木，绿化带进行日常养护；

3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目因本地连续的间断性降雨导致土方及道路泥泞无法干燥，工程机械施工困难，遂暂停施工；动力车间累计回填土方146740m³；

4、苗圃建设项目本周东侧苗圃苗木修枝、清理苗圃内行车道路；西侧苗圃打药除草、浇水、山丁子聚拢移栽；大棚内人工拔草；

5、黑羊站水厂项目本周末绿化进场施工；

6、关注市内工程招标平台信息；

城投汽修公司：

- 本周工作回顾

- 1做好设备的日常检查维护，确保设备状态良好，定期保养、维修。

- 2对存在问题车辆进行检测维修。

- 3降低开支，精打细算，绝不浪费。

- 4对本公司内部车进行全面检查保养。

- 5做好车辆的存档备案。

- 6 打扫卫生，做好日常疫情防护。

测绘中心：

一、本周工作总结：

（一）、办公室工作总结：

- 1、发放测绘报告和分户图并进行存档。

2、做测绘资质变更申报工作。

4、完成集团要求2020年度工作报告。

5、完成2020年度社会保险基数核定工作。

6、组织聘请市设计院建筑室主任为公司测绘室人员进行建筑平面图培训工作。

7、完成办理失业局2020年度5.6月份失业保险退费。

8、完成日常办公用品的采购。

9、参加失业保险网上申报的培训工作。

10、与机关事务局签订中标合同。

（二）、测绘室工作总结：

本周完成测绘项目

- 福仕园9#楼出测绘报告

- 西旗呼伦家园出报告

- 3、盛和湖畔地下出变更报告

- 4、壹号公馆叠拼测量（外业）

- 5、市党政机关办公用房测量前期资料收集

- 6、贝尔青松花园1#2#3#4#楼出分户图

- 7、贝尔松韵名苑28#29#18#30#楼出分户图

- 8、大杨树镇盛世佳苑北区3#4#楼出报告

- 9、呼伦家园2期建设项目1#2#3#8#楼出报告

- 10、兰泽居小区测量（外业）

- 11、达赉胡自然保护区办公楼（外业）

- 12、海拉尔机场库勘测定界（外业）

审图公司：

（一）工程项目接收情况，年初至今共接收295个项目，本周共计接收9个工程项目：

1、海拉尔实验高中水冲厕所工程项目的接收。

2、新巴尔虎右旗车友二手车评估有限责任公司扩建工程项目的接收。

3、呼伦贝尔现代农牧业产业园基础设施工程设计—第一部分道路工程项目的接收。

4、呼伦贝机场新建反恐处突中心及机务综合业务用房工程、大型除冰血设备库工程项目的接收。

5、呼伦贝尔现代农牧业产业园基础设施建设工程第四部分供热供汽工程：综合楼、锅炉房、水处理间、换热首站、点火油泵房、引风机房、材料仓库、煤渣仓库、石膏仓库、储煤堆场、门房、地磅房、输煤系统、空压机房、渣仓灰仓、综合管网、厂区道路、围墙、绿化、供汽管网、供热管网工程项目的接收。

6、牙克石市2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）：东方红小区、劳动小区、新工小区、永兴一小区工程项目的接收。

7、牙克石市2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）：花园小区、铁西邮局小区、永兴二小区工程项目的接收。

8、盛华·东岸住宅小区项目：14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、地下车库工程项目的接收。

9、勤达新城国际广场地下人防工程项目的接收。

10、鄂伦春自治旗恒意新能源科技有限公司年产4000吨万好动力油工程项目的接收。

11、鄂温克中水回用1#泵房工程项目的接收。

（二）本周已办理合格证的工程项目，本周已合格工程项目8项，工程总建筑面积：284638.96㎡，总投资：47629.1万元，施工图审查费用约：¥385,696.00元。

1、莫旗鑫鸿诚小区：1#、2# 、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、门卫，建筑面积：76206.84㎡。

2、扎兰屯市红毛柳家园A区1#、2#、3#、A#B#,建筑面积：32904.15㎡。

3、额尔古纳德福家园：1#、2#、3#、4#，建筑面积：23580.91㎡。

4、呼伦贝尔市陈巴尔虎旗11人制足球场建设项目，建筑面积：9500㎡。

5、根河市比利亚谷铅锌矿年采选99万吨铅锌矿石建设项目-充填站、混合井提升机房，建筑面积：1112.5㎡。

6、阿荣旗城中丽景二期：2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、配套用房，建筑面积：39039.97㎡。

7、城投锦园住宅小区：1#、2#、3#、4#、8#、9#、5#、6#、7#、, 商业1#、商业2#、3#、物业用房、地下停车场一、二，建筑面积：107568.96㎡。

8、梧桐树小区三期1#楼，建筑面积：4225.63㎡。

本周工作计划（2020、07、27—2020、07、31）

投资发展部:

- 重点工作推进计划

- 对草拟的资产转让管理办法和资产租赁管理办法、投资管理办法向领导及各部门征询意见。

- 推进兰泽居（二期）周转房产权登记。

- 准备召开遥感卫星技术应用项目投资风险评估会与决策会。

- 修改草拟的城投集团投资管理办法。

- 向各部门及领导征询对《呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司大米品牌形象LOGO设计征稿启事》相关内容意见。

- 协同财务部、审计部测算兰泽居二期投资费用总额，报市机关服务中心。

融资业务部：

- 重点工作推进计划

- 短融、超短融、PPN募集更新方面：继续配合银行、券商工作推进中所需的资料及问题反馈。

- 东方金诚评级方面：继续配合短融评级工作进展，积极获取呼伦贝尔市财政数据。

- 协助农发行鄂伦春支行办理抵质押物置换事宜。

- 配合海区农发行完成还款计划调整的具体协议签订。

- 配合莫旗农发行完成调整还款计划、剩余贷款不再使用事宜。

- 国开行疫情贷款新增发放502万元，下周待发票及相关支付手续齐全后拟支付至市医院及牙克石市。

- (二) 一般性工作推进计划

- 1. 联系8月份需偿还贷款利息本金的各个旗市区，做好贷后催收工作。

- 2.完成城投·锦园登记信息整理。

- 项目管理部：

一、呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

1、预处理系统、综合加药间系统正常运行；加药系统改造完成70%。

2、综合加药间开荒保洁施工。

3、滤站外墙抹灰施工完成，外墙保温施工完成，室内抹灰完成，外墙刮腻子施工；屋面钢结构檩条、细杆、水平支撑杆安装施工完成，屋面板保温板安装施工；室内反吊顶方钢 焊接施工，屋面吊顶施工，室内反吊顶施工。

4、污泥处理间污泥处理设备安装及工艺管道施工完成90%；外墙刮腻子施工完成，打磨、涂料施工。

5、综合楼中控室监控大屏安装施工完成；室内涂料施工完成；卫生间隔断安装施工完成；室内保洁施工；。

6、后臭氧接触池二层二次结构砌筑施工完成，外墙抹灰施工，外保温施工。

7、预处理间至滤站工艺管道施工完成。

8、厂区道路土方开挖，山皮石基础垫层压实施工；停车场砼路面浇筑完成；路边石安装施工。

二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

报批项目建议书，相关问题已经全部提交给有关部门，等待进一步协调。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

完善项目前期手续。

四、老年公寓项目

设计单位贺院长已安排设计人员推进会所消防改造图纸的设计工作。保持与设计单位的沟通，掌握会所消防改造设计工作进度。

五、供热管网互联互通项目

完善项目手续。

六、国际会展中心项目

下一步将待合同审核后，与中交第二公路工程局推进项目前期手续办理工作。

七、城建档案馆项目

1.临建办公区搭建完成，地砖、地板铺设完成；

2.场区东侧施工门墙体、步道板拆除，绿化带移植，混凝土路面浇筑完成；

3.场区道路碎石铺设完成。

4.施工、监理单位公开招标工作已完成。

八、历史博物馆

1、3#楼北侧外网部分：场区内道路二灰铺装完成；1#楼南侧理石铺装完成50%；7#楼西侧理石铺装完成；4#楼北侧理石铺装完成；

2、3#楼二层灯光区推拉窗下龙骨墙制作完成；三层报告厅吊顶石膏板完成70%；民族乐团合奏厅石膏板棚面完成；舞台墙面石膏板基层完成40%；二层东侧展厅窗口刮腻子，柱子打砂纸，棚面喷黑漆完成；三层卫生间、淋浴间地面找平层完成；二层综合排练室、风机房地面找平层完成；

九、新闻中心

配合法务部整理相关资料。等待市政府对原施工单位撤场问题解决的具体意见后与孙丽娟进行协商。

十、草原文化（国际）交流中心

1、3#楼北侧外网部分：场区内道路二灰铺装完成；1#楼南侧理石铺装完成50%；7#楼西侧理石铺装完成；4#楼北侧理石铺装完成；

2、3#楼二层灯光区推拉窗下龙骨墙制作完成；三层报告厅吊顶石膏板完成70%；民族乐团合奏厅石膏板棚面完成；舞台墙面石膏板基层完成40%；二层东侧展厅窗口刮腻子，柱子打砂纸，棚面喷黑漆完成；三层卫生间、淋浴间地面找平层完成；二层综合排练室、风机房地面找平层完成；

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

前期手续：完成施工许可证办理。

施工现场：基础降水；三层梁、板、梯钢筋完成、三层结构混凝土浇筑完成；四层满堂红脚手架搭设完成；四层现浇板模板安装；四层顶梁钢筋绑扎；室外回填土施工完成。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

第三方审计汇总。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

取得项目选址意见。完成项目二期工程项目建议书批复。

财务部：

（一） 重点工作推进计划

1.打印集团公司及子公司银行对账单，并完成集团公司对账工作。

2.完成集团公司及子公司国资委快报报送工作。

3.更新与市财政局对账明细，将数据更新至2020年6月末。

人力资源部：

1、推进工资总额预算事宜。

2、发放集团公司及各子公司工资。

3、核定完成所有公司社保缴费基数。

4、核定完成集团公司公积金缴费基数。

5、办理员工就业失业证。

党政办：

（一）行政工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.完成领导临时交办的工作。

8.筹备拟写年度工作报告。

9.做好日常网站和微信平台的上传及维护工作。

10.完成党委会和董事会会议记录纪要。

11.计算机及网络设备日常维护。

（二）党群工作

1.全国党员信息系统维护。

2.生态农业公司建立党支部相关事宜。

（三）法务工作

1.做好合同的修改工作及相关诉讼程序的执行工作，与外聘法律顾问做好工作接洽。

2.做好法律意见书的收录及修改。

3.处理最近集团、子公司的应诉问题。

审计部：

1、历史博物馆

（1）历史博物馆自来水管网预算审计。

（2） 历史博物馆电梯询价。

2、与纪委第三方审计对接审计事宜。

3、草原文化交流中心。

（1）驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

（2）草原舞台新增设备询价。

4、前期审计咨询合同走流程。

5、开会探讨新闻中心问题。

怡然物业公司：

- 1、各项目要求工程部加强巡视，做好泵房、配电室、各机房检查，积极排查各楼层的门窗、水电、排污，及各类安全隐患，发现问题及时解决。注意防火、防盗。保洁部做好办公楼及小区的日常卫生，严格要求员工的仪容仪表及礼貌服务用语。秩序部加强各楼层及停车场的巡视，引导车辆，管理车辆停车秩序。保障办公写字楼宇及小区的秩序稳定安全。客服部做好各单位的会前准备及会中服务工作，为创一流的城投物业增添亮点与色彩。

- 2、认真执行上级单位和领导的方针政策，主动完成上级单位和领导交办的各项工作。

- 3、积极做好党建工作、精神文明建设工作，定期开展党支部民主生活会，为党支部发展新的党员做准备，为党支部培养人才。

- 4、各项目部在做好物业服务的基础上，严格落实新型冠状病毒疫情防控工作，做好宣传及消毒工作。

城投房产公司：

1.工程部：

筹备锦园小区现场降水事宜，等待指示开展降水工作。

清洗锦园小区现场办公区临建板房。

积极处理望园小区各项回访事宜。

日常养护望园小区园内绿植。

2.综合部：

筹备锦园质量安全书前期组件，待顺利开标完成后，积极进行办理。

处理望园业主反馈的各项问题。

继续通知业主办理望园小区住房公积金贷款；继续协助业主办理望园小区不动产抵押业务; 继续配合商贷业主办理不动产抵押手续。

协助财政局郦水园小区办理各项业务。

做好领导交办的日常工作任务。

做好房款收取工作，整理账目支出情况，每周做好与集团财务预付款账目核对工作；做好收发文工作。

3.销售部：

完善锦园商业市场可行性方案。

完善锦园商业销售方案及定价方案，统计意向客户，及时了解市场动态。

继续签订望园小区网签合同及车库网签合同，催讨欠款，有问题及时向领导反馈。

- 汽车租赁公司：

（一）与新巴尔虎右旗金安汽车租赁有限责任公司签定车辆租赁合同并交付使用。

- 园林绿化公司：

- 二中校区绿化工程下周进行行政楼、中楼广场、西南篮球场绿植日常养护作业；

- 城投望园外环境绿化项目下周继续对栽植完成的草坪及树木进行日常养护；

3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目暂停施工，待现场土方及道路干燥后恢复施工；

- 4、苗圃建设项目下周对东、西苗圃及大棚进行日常养护；

- 5、黑羊站水厂项目下周计划机械平整办公楼周围约2400㎡绿化带；播种草籽；

- 6、关注市内工程招标平台信息；

### 城投汽修公司：

1加强机具设备维护，强化在职员工培训，提高维修作业效率、车辆维修质量。

2.加强防范生产用电、防火、防盗、消防设施建设。

3加强配件管理，健全配件采购、保管、领用制度。

4配合汽车租赁公司对库存车辆进行保养维护。

5 打扫卫生，做好日常疫情防护。

测绘中心：

（一）、办公室工作计划：

1、办理测绘资质升级需要的变更资料的准备工作。

2、完成每月信息报送工作。

3、维护社保CA盘升级工作。

4、完成领导交办的临时性工作。

（二）、测绘室工作计划：

### 市党政机关办公用房面积采集开展工作。

### 审图公司：

1、海拉尔实验高中水冲厕所工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

2、新巴尔虎右旗车友二手车评估有限责任公司扩建工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

3、呼伦贝尔现代农牧业产业园基础设施工程设计—第一部分道路工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

4、呼伦贝机场新建反恐处突中心及机务综合业务用房工程、大型除冰血设备库工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

5、呼伦贝尔现代农牧业产业园基础设施建设工程第四部分供热供汽工程：综合楼、锅炉房、水处理间、换热首站、点火油泵房、引风机房、材料仓库、煤渣仓库、石膏仓库、储煤堆场、门房、地磅房、输煤系统、空压机房、渣仓灰仓、综合管网、厂区道路、围墙、绿化、供汽管网、供热管网工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

6、牙克石市2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）：东方红小区、劳动小区、新工小区、永兴一小区工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

7、牙克石市2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）：花园小区、铁西邮局小区、永兴二小区工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

8、盛华·东岸住宅小区项目：14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、地下车库工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

9、勤达新城国际广场地下人防工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

10、鄂伦春自治旗恒意新能源科技有限公司年产4000吨万好动力油工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

11、鄂温克中水回用1#泵房工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

呼伦贝尔市城投建设投资（集团）有限公司

2020.8.7