城投集团工作周报

上周工作回顾（2020.09.14—2020.09.18）

一、投资发展部:

（一） 重点工作推进情况

1、向旗市城投子公司下发《关于进一步规范财务报表及重大事项报告工作的通知》，加强各旗市区城投子公司管理。

2、与不动产登记中心等单位协调沟通兰泽居二期（周转房）办理不动产登记事宜。

3、与市机关事务管理局、热力公司沟通协调兰泽居二期（周转房）拨付采暖费事宜。

4、到呼伦贝尔市相关单位调研卫星遥感技术应用服务项目。

5、修改完善《呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司大米品牌形象LOGO设计征稿启事》。

二、融资业务部：

- 重点工作推进情况

1、短融、超短融、PPN三期：继续与渤海银行、光大银行、中金、招商证券积极沟通，继续完善各项债券融资申报的前期工作。

2、交易商协会：于本周邮寄纸质《呼伦贝尔城投集团关于协会自律调查情况的补充反馈》，配合协会开展城投集团重大资产划转自律调查工作。

3、评级方面：配合东方金诚完成短融评级、超短融评级更新第三次问题清单反馈，主要为收集整理城投集团代建项目财务科目、收入构成等相关情况，积极配合评级工作开展。

4、完成康养公司在农商行新区支行2000万元贷款无还本续贷操作。

5、关于牙克石、扎区涉及到的建行棚改项目还款计划调整；鄂伦春、牙克石、扎兰屯涉及到的建行银证通项目还款计划调整，经建行与各旗市区、我公司的沟通，经汇报领导同意后先配合建行协助各旗市区办理并签订相关《补充协议》，旗县政府申请调整还款计划的文件可后续补充。

6、就工行棚改调整还款计划事宜，截至目前，我公司已收到扎兰屯市政府出具的文件，阿荣旗、新左旗正在走出文流程，待收到各旗政府出具的文件后，统一与工行对接办理。

7、按照市财政局债务管理科要求，我部门会同财务部填报《市本级单位2021年还本付息计划表》、《截至2020年8月末拖欠金融机构债务明细表》，已报送市财政局债务管理科。

8、就市本级隐性债务化解事宜，分别与蒙商银行、工商银行对接，待银行反馈后再办理。

（二）一般性工作推进情况

1、配合各银行催促旗市区抓紧筹集资金进行还款，落实三季度还本付息事宜。

2、关于海区农发行对我公司进行年度内部评级事宜，按照农发行要求，向农发行提供集团、农发公司、康居公司相关材料。

三、项目管理部：

（一）中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

主体工程已全部竣工，目前正进行外环境及室内装饰装修收尾。

（二）呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

8月24日鄂温克旗政府、林草局及呼伦贝尔市林草局共同商议将水源地区域定义为普通湿地，将按湿地占用加速办理用地手续，完善项目立项审批，推进矿产压覆和湿地征占等手续的办理。

（三）呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

已于7月23日完成设计招标工作，确定设计单位。本周无进展。

（四）老年公寓项目

本周无进展。

（五）供热管网互联互通项目

该项目已全部完工。

（六）国际会展中心项目

现已完成PPP招投标流程及合同磋商，并已于9月10日开工，现正组织场地的“三通一平”和临建搭设。

（七）城建档案馆项目

基础垫层完成；基槽周边砖模完成；场地硬化完成90%；地下室防水冷底子油喷涂完成50%；木方已进场，其他材料陆续进场；降水工作正常运行；相关手续正在完善中（施工许可证、质量监督书、安全监督书）。

（八）历史博物馆

1、二层砌体砌筑完成，三层砌体砌筑完成90%；机房、出屋面风井砌筑完成；地下室砌筑完成50%；

2、一层内墙抹灰完成30%；

3、大厅楼承板附加钢筋穿插绑扎完成，混凝土浇筑完成；

4、地下室采暖吊架安装完成；

5、地下室喷淋吊架及管道安装完成10%；

6、地下室排水吊架安装10%；

7、地下室排烟吊架及风管安装20%；

8、地下室报警桥架吊架安装50%；

（九）新闻中心

配合法律顾问整理项目资料。

（十）草原文化（国际）交流中心

工程已进行收尾阶段。

（十一）纪委纪律审查保障中心（二期）

前期手续：施工许可证办理完成。

施工现场：四层墙体砌筑完成；室内一、二层墙体抹灰完成；屋面防水完成；一期地下墙体开洞，钢梁加固进场施工；地下室房心土回填完成；楼梯外架拆除完成；室外污水、雨水管网施工；采暖管道散热器安装。

（十二）纪委纪律审查保障中心（一期）

项目已完成竣工验收，投入使用。第三方审计进入。

（十三）呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

一期工程已取得发改委批复；国土证已登报声明作废，待声明15日后补办；已向财政评审中心申请对项目施工招标工程量清单、控制价进行审核。

（十四）呼伦贝尔海拉尔机场新建平行滑行道工程

平滑道部分已建设完成，二号站坪部分由于缺少资金项目未复工。近期民航局领导将到海拉尔机场调研，机场公司要求对平滑道工程施工围界及施工场地进行整理。

四、财务部:

（一） 重点工作推进情况

1、进行汽修厂账务交接工作。

2、对接纪委纪律审查保障中心（一期）项目部竣工审计事宜，并就相关调整事项重新编报竣工财务决算报表。

3、部门9人参加黑羊站水厂清洁会战。

（二）一般工作推进情况

1、整理、装订八月份凭证。

2、涉及营业信息变更的，做税务备案、税种核定。

3、更新融资台账。

4、进行呼伦贝尔阿齐泰城投有限责任公司、草原文化活动中心、自然博物馆、纪委纪律审查保障中心（一期）、老年活动中心、二中第二校区、兰泽居二期、历史博物馆、新闻中心等工程建设项目8月份结账及财务报表编制工作。

五、人力资源部：

- 本周工作回顾

1、推进工资总额预算事宜。

2、各子公司工资发放完毕。

3、整理、汇总集团公司周报。

4、公积金个人汇缴帐户转移接续工作完成。

5、整理部门/子公司职能及正副职岗位职责，报领导审核。

6、协调集团公司董事工商系统增加事宜。

7、参加公司组织的参观反腐倡廉教育基地活动。

8、参加公司组织的黑羊站水厂环境清理工程会战工作。

9、参加公司组织的根河团建活动。

六、党政办：

（一）行政工作

1、收文5份，其中，秘文1份。发文7份。

2、更新网站党委活动版块文章5篇。

3、修改竞价平台制度。

4、收集、审核、发放审价会材料，记录会议并拟写会议纪要。

5、修订审核领导小组会议事规则。

6、修改国资委调研集团情况材料。

7、拟写与市住建局领导座谈会会议纪要。

（二）党群工作

1、做好预备党员转正工作。

2、制定集团公司党委党风廉政建设主体责任清单。

3、收取第三季度党费。

4、报送爱国主义教育工作阶段性总结 。

5、党委收文4份。

6、起草《关于组织参观呼伦贝尔市反腐倡廉警示教育基地的通知》。

7、组织赴纪委廉政教育基地参观学习。

8、起草新闻稿一篇。

9、起草《参观呼伦贝尔市反腐倡警示教育基地观后感》。

10、学习《呼伦贝尔市国资委监管企业贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》的通知。

（三）法务工作

1、处理新闻中心的相关事宜，为各部门提供法律咨询，准备下周开庭的三个案件资料。

（四）其他工作

1、按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具。

2、组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3、办公用品入库及发放工作。

4、进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5、做好领导日常服务工作。

6、做好公司员工通勤保障工作。

7、按时组织党支部学习、党小组学习。

8、完成领导临时交办的工作。

七、审计部：

（一）历史博物馆

1、历史博物馆高压电审计。

2、历史博物馆燃气管道安装审计。

3、历史博物馆8月进度审计。

4、历史博物馆电梯、配电箱询价。

5、历史博物馆外线高压电审计。

（二）草原文化交流中心。

1、驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

2、草原文化交流中心新增材料询价。

3、草原文化交流中心大字认价。

（三）机库项目

1、机库项目招标控制价审核。

（四）望园

1、望园正式电审计。

（五）莫旗粮库评估。

（六）与审计局对接纪委审计项目。

（七）飞机场项目（T2）

1、整理飞机场项目未认材料价格。

八、工会：

- （一）重点工作推进情况

- 1、协调、组织开展“两级城投共建•共谋国企发展”主题活动。

- 2、完成审图公司改选工会主席文件批复及指导其完成法人资质变更工作。

- 3、根据公司新增人员，调整员工生日信息。

- （二）一般性工作推进情况

- 1、员工过生日，发送祝福语及生日礼物。

- 2、查询工会台账，对一些问题及时调整，关注通用飞行培训学校有限责任公司会费拨付情况。

- 3、完成营业执照、企业年报借出登记等保管工作。

九、呼伦贝尔城投康养餐饮服务有限责任公司：

（一）办公室

1、打印以工代训人员银行流水，并拿去银行去盖章，准备以工带训纸质材料去海拉尔区人社局审核。

2、购买职工食堂单间的沙发 茶几，送货开发票并付款。

3、填写费用报销单并找领导签字。

4、订购职工食堂的餐盒、垃圾袋及卫生用品。

5、集团及各子公司充值餐卡，及员工采买的扣费，以及完成6、7、8月需扣款的人员。

（二）各食堂上周用餐情况：

1、民生大厦食堂：本周用餐人数522人次，充值金额共计3800元；

2、环保局食堂：本周用餐人数270人次，充值金额共计1300元；

3、纪委机关食堂：本周用餐人数323人次，充值金额共计1600元；

4、纪委绿波食堂：本周用餐人数27人次，充值金额共计0元；

5、纪委保障中心食堂：本周用餐人数2165人次，充值金额共计0元；

6、兰泽居食堂：本周用餐人数210人次，共计金额680元；

（三）兰泽居食堂

1、员工积极参加营养培训班，提高能力，可以为领导更好的服务。

2、对食堂肉类、蔬菜和水果进行严格的检查；

3、调整食堂本周菜谱，荤素搭配，确保营养均衡；

4、填写出入库单，严格按照领导指示进行出入库

5、对餐厅整体进行严格的卫生清洁工作。

（四）民生大厦、纪委、环保食堂等

1、发现前厅工作人员同事之间沟通不畅，及时调节同事之间的融洽关系；

2、出库单以调整为自制电子版本，节约成本；

3、本周为各个职工食堂制作月饼，各食面点师傅周六日牺牲个人休息时间为中秋节前工作加班加点；

4、7月票据已整理完毕，先送审财务再找各位领导签字。

5、本月中旬开始各食堂暖气陆续给水，提醒值班人员要注意暖气跑水问题。

6、各食堂为黑羊站水厂准备午餐及晚餐，做好后勤保障工作。

十、呼伦贝尔城市建设投资（集团）物业服务有限责任公司：

- （一）重点工作推进情况

- 1、截至目前，物业公司在岗共计424人。本周人员无变动。

| 序号 | 项目部 | 人数 | 序号 | 项目部 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 8 | 11 | 纪委 | 25 |
| 2 | 政务中心 | 35 | 12 | 住建局 | 25 |
| 3 | 党政 | 63 | 13 | 通用航空 | 4 |
| 4 | 审计局 | 10 | 14 | 望园 | 57 |
| 5 | 林业局 | 20 | 15 | 汽车租赁 | 6 |
| 6 | 财政局 | 19 | 16 | 扎兰屯分公司 | 60 |
| 7 | 兰泽居 | 17 | 17 | 工程部 | 2 |
| 8 | 铁路检察院 | 23 | 18 | 纪委保障中心 | 19 |
| 9 | 浦发银行 | 9 | 19 | 担保公司 | 1 |
| 10 | 环保局 | 11 | 20 | 综合部 | 2 |
| —— | —— | —— | 21 | 自然资源局 | 8 |
| 总计 |  |  |  |  | 424 |

- 2、扎兰屯党政大楼客服部接待会议9次，共415人，其他小会议室使用14次。会务人员做好会前准备，摆放茶具、小毛巾、桌椅，根据会议安排定时进入会场倒水，并随时准备应对需要的其他服务事项，会议结束后整理会场桌牌、桌椅，清洗茶具、消毒，并做好消毒记录，关闭灯光、空调等电源，离开前锁好会议室门窗。工程部做好消防、供水系统、电梯设备、供电系统、配电室、各机房检查，按时进行设备巡查，发现异常和安全隐患及时处理维修，并做好详细记录，按时抄录各仪表指示情况，做好记录，维修公共区域及办公室照明设施、门、窗户把手、天花板等，处理临时跳闸断电，及时合闸送电保障正常办公。秩序部注意分辨外来人员，详细询问、出示身份证、登记、测量体温，拦截上访人员，对上访人员进行耐心劝导，全面做好辖区内治安、车辆、以及单位求援、报警等工作，确保辖区内治安安全，秩序井然。注意礼貌用语及仪容仪表，继续维护停车场秩序，巡视停车场，按时巡视各楼层，交接班时填写交接班登记表并签名确认。保洁员对公共区域、各楼安全通道、楼梯扶手、窗台、地面等公共设施保持干净无灰尘无烟头纸屑，卫生间地面、墙角、隔板、洗手台、镜面、水龙头、拖布池表面无水渍、无尘物、无污渍。开水间墙面、地面、热水器、茶渍桶表面光亮无污迹，保证办公楼整体整洁干净。

- 3、党政项目部客服部接待会议20场，共计462人。其中九楼周六召开常委会，会议时间长达六小时，全程做到细致周到的服务，同时对会务用品、桌椅、门把手及可触摸物体表面进行消毒。本周客服将二楼视频会议室、大会议室及休息室的玻璃门窗、桌椅、地面及会议室的电视进行彻底清洁擦拭，做到卫生无死角，对地毯全面吸尘，保证地面无纸屑无异物。保洁部除完成日常打扫外，对各楼层办公室暖气片、沙发及柜子底部等不易清洁的地方彻底打扫，值班人员负责九楼跟会，保证卫生间的卫生干净，空气清新。工程部在完成日常维护和修理外，对各楼净水器进行检修，对未能修复的净水器进行上报。秩序部继续对来访人员进行逐一确认排查登记，加强门岗对陌生来访人员的询问，出示身份证扫码了解情况后方可进入办公楼，针对上访人员耐心解释，并劝说引导大楼后面信访接待大厅，认真负责的做好对上访人员的疏导，确保楼内治安良好，办公环境的安全性，对东西车场进行加强有序管理，保证车场的正常使用。

- 4、政务中心项目部客服部接待会议2场，共计37人。客服人员对会议用品进行消毒工作，参加针对疫情防控安检口轮岗。工程部楼外设置废弃口罩专用垃圾桶；参加针对疫情防控安检口轮岗；协助一层大厅测量体温和预约办事事宜；二层B区住建委窗口切电恢复；去审计更换控制开关、更换灯管、镇流器、跳泡；一层A区男卫生间棚顶大白掉落刮大白粉刷涂料修复；地下车库入口放车杆不好使进行修复；地下车库消防水箱屋内灯损坏更换灯头灯泡修复；五层519办公室棚顶扣板掉落损坏更换恢复；一层A区税务局窗口插排进水切电恢复；四层高区供暖管道排气供水。秩序部一楼大厅设置针对疫情防控安检口，进行登记测温；把控各窗口部门预约办事人员审核；地下车库设置测温登记口，严格把控车辆人员流动；各楼层公共区域及人员密集区域的巡视；地下停车场秩序管理人员轮岗做好交接工作；配合各部门做好夜间巡查工作，保障值班人员出入。保洁部每天三次对办公室、走廊、电梯间、楼道进行消毒，84消毒液喷洒，酒精进行擦拭电梯间；细致打扫各楼道擦拭窗台、窗框、门、门框；全体打扫一二楼员工通道、办公室；擦拭二楼玻璃隔断。针对疫情，早会暂时取消，进行网络会议，有问题及时沟通，严格进行人员消毒检测；要求全体佩戴口罩、勤洗手、每天测量体温，发现异常及时上报，防控疫情人人有责。

- 5、林业局项目部客服部接待会议6次，接待81人，其他小会议室5次。客服按工作计划要求对6楼7楼8楼3个会议室进行清洁消毒，并及时对办公室进行卫生清洁消毒、保证领导上班前卫生干净整洁无异味，热情周到的接待每一场会议，会前会后严格细致的对各会议室进行卫生清理消毒和物品摆放及整理。工程部本周更换低层水泵电机轴套和14楼卫生间冲水阀，并对5.6.7.9层安全出口指示牌进行维修，加强做好每天水电和管道巡查维护，及时对出现的各种问题进行维修处理。秩序部接待来访上访人员共218人，其中前厅来访95人，信访接访人数123人，每天及时对室外白色垃圾及树叶进行清理确保室外干净整洁，并加强对停车场的指挥及引导工作，坚持做好夜间水电巡查工作。保洁部利用半天时间对地库各室进行清扫维护，确保各室无尘土，无污迹。周一公司调派全员参加黑羊站卫生清理工作，每天坚持做好电梯、卫生间、开水间、大厅等公共场所的消毒和清洁工作，并及时开窗通风，保持楼内空气清新，确保无异味。每天坚持早操、早会，严抓制度要求，积极配合各局室开展创建节约办公楼活动。

- 6、审计局项目部客服部接待会议4场，共计46人。会议前后，客服人员认真做好会前准备工作，会议用品用具认真擦拭并仔细消毒，提前开窗通风，全方位做好保洁。积极按疫情防控要求去做，努力做好会议接待服务。本周项目部组织工程人员更换二楼大会议室棚灯两个，更换配电间空气开关一个，更换走廊灯管四根，办公室墙壁开关一个，全部达到合格要求。同时组织人员维修车库门一个，地下走廊防火门锁一个，全部顺利完成。项目部继续加强疫情防控工作。项目部每天利用早会时间向员工灌输安全意识。在日常工作中，要求员工每天上班严挌按防控规定去做，测体温、戴口罩，做好日常防护，思想上不松懈。秩序部值班人员每天对外来人员进行身份信息登记，测量体温。严禁外卖等人员进入，对往来邮件包裹进行消毒处理，严格履行防疫程序，把好安全关。强化停车场地管理，每天秩序部值班人员巡视车道，规范停车秩序，保证车道畅通无阻。秩序部值班人员每天多次对重点部位和设备间进行巡查，做到全方位无死角排查隐患并及时解决。本周项目部组织全体保洁人员对一楼大厅进行了整体保洁，清理地下车库排水通道，擦拭地面，做到干净整洁。同时对前后院落进行多次卫生打扫，捡拾垃圾，清理垃圾箱，从整体上提升了环境卫生质量，达到了预期效果。继续加强保洁力度，要求每名保洁员分单区域卫生合格达标，保洁到位。严格落实岗位职责，要求每名保洁员在日常工作中，认真细致，做到腿勤、手勤、眼勤，全面提升服务品质，为业主创造一个安全舒心的办公环境！

- 7、铁路检察院项目部客服部共接待会议3场，共计64人。客服晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。将会议室卫生按计划清扫消毒， 确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。工程部做好巡检巡查及水电维修的日常工作，暖气注水加强巡查，画院内行车路标，裁剪院内绿植枯枝，修理绿植造型。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动核实身份后才能进入。外耳房保安每天清扫外院卫生不少于3次，擦拭门口铜字，做好检察院内的进出入管理，外来车辆的进出入管理并做好登记。收发室的保安人员每天巡楼不少于3次，并做好收发工作，并将所有邮件分类管理做好登记，地下室保安人员负责地下室的卫生清扫4次，消毒每天2次，并做好地库车辆维护秩序。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内铺设了地毯每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，彻底清理附楼卫生。各部门紧密配合，安全生产人人有责。发现安全隐患及时上报修复。每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 8、住建局项目部客服部共接待会议5场，合计63人。坚持每天对领导办公室及会议室进行消毒和打扫卫生,每周六、日彻底打扫，每月不定期检查。工程部完成日常维护和修理15处。秩序部严格对外来公积金办事人员进行体温测量与登记，所有外来人员入楼必须戴口罩，重点对楼前、楼后车辆进行调整，对送快递和外卖人员严格管理，禁止上楼，业主自取；4、保洁部：重点对各楼层进行消毒，对重要区域电梯间、开水间、卫生间、大厅、监控室每天进行两次消毒，其他区域每天消毒一次，每周二、五对地库进行彻底清扫。9月15日一17日，工程姜明双，包保权每天检查供暖前注水情况，并进行排气。9月11日一至今，按照公司工作安排，每天派出部分员工和家属到黑羊站水厂抢工期。

- 9、环保局项目部本周客服部接待会议7场，接待人数101人。每日对领导办公室、会议室、值班室进行清扫、消毒，会议前后严格执行消毒开窗通风。秩序部双人双岗按时完成巡视巡查、安全保卫、清洁地库卫生。做好疫情防控工作，测量体温、登记、消毒、外来办事人员实行预约制，严格外卖、快递管理、不允许进入大楼，业主一楼门厅自取，定期灌溉树木、草坪。工程部修复702室门锁、修复1楼门前厅台阶踏板、修复负1楼西侧踢脚线、修复806室门锁、更换负1楼东侧电梯棚顶灯、修复103室棚板、修复307室窗户、给低区暖气注水。按时完成巡视巡检及日常维修，配合秩序部浇灌树木、草坪、割草、清理院内垃圾。保洁部按计划完成日常清洁卫生，做好区域的消毒及巡视工作。

- 10、纪委项目部本周客服部共接待会议9场，接待人数97人。严格按照会议流程做好会前准备，会议前后开窗通风消毒，整理个人仪容仪表，会议开始后每隔15分钟加水一次，会后对会议用品进行认真清洗消毒，每天早上细致打扫各楼层领导办公室卫生，保证办公室卫生干净整洁，及时打扫会议室，因漏雨引起的大面积墙皮脱落，周末彻底打扫领导办公室及会议室卫生，做到无死角。工程部每天早会后协助外保洁清理院内及凉亭垃圾，停电启动发电机组工作4小时，清扫发电机组室内卫生，检修车库电，检查1-12层开水器工作状态，维修体育馆插座电源，维修5楼、8楼卫生间脚踏阀，张贴大门（开关）指示牌，更换6楼卫生间洗手池电池，全楼注水查看各区域阀门状态，检查各办公室暖气，协助施工方接线做平台防水，4楼更换断路器，维修512室漏雨窗户。秩序部本周前厅共接待来访人员82人，其中前厅来访62人，信访来访人数20人，本周继续加强外来人员询问登记工作，雨天及时为领导撑伞送领导上车，加强夜巡工作，重点巡视各区域杜绝发生跑冒滴漏现象，耐心劝导上访人员，引导其去楼后信访接访中心，确保楼内安全有序办公环境。保洁部除日常工作外，每天用吸尘器为三部电梯除尘，每周细致擦大厅玻璃，清理沙发底下及后面卫生，打扫地库卫生，本周降雨较多对漏雨区域及时清理，保证无水渍，利用周末时间用稀释84为保洁工具消毒，外保洁每天定时巡视院内及凉亭卫生情况，为业主营造室内及室外干净整洁的办公环境。

- 11、财政局项目部本周接待城投集团会议3次，接待人数26人；接待财政局会议23次，接待人数493人。工程部做好设备巡视检查及日常维修工作，供暖管网开始注水，工程部检查注水情况，防止大楼各处管线出现跑水。秋雨连绵，办公楼多处出现渗漏，及时查找原因并报局办。秩序部进行疫情防控，测体温、登记、消毒工作，严格排查外来人员。控制外来人员上楼，加强昼夜巡视，做好安全工作。每天清理院内白色垃圾、杂草。保洁部按时对电梯、卫生间等公共区域进行消毒，加强公共区域细节卫生。

- 12、兰泽居项目部客服人员本周认真打扫各自区域卫生，为2302\3101\3103\1102业主提供专业贴心的家政服务，熟悉了解各位业主的生活习惯，以及物品摆放位置，及时浇花。工程部本周维修工作如下：巡查暖气漏水情况，为集团食堂维修电热壶，维修暖气漏水，维修广场彩砖，墙砖，处理1-1-3单元五楼跑风漏水，为1-1-401和2-1501维修暖气漏水，为8-2修理照明，5202处理卫生间暖气漏水，维修3501罗马杆。保洁部全体员工系统清洁各自区域，按照卫生计划完成日常清洁工作，车库保洁收拾通风管井。保洁部全体员工日常每天进行楼道、地库、活动室消毒，每日系统清扫办公室、一楼大厅地面、楼道、楼梯扶手及地下车库，保证各角落洁净，明亮。

- 13、浦发银行检查各楼层环境卫生，保洁员对各楼层进行消毒，保持卫生干净整洁，室外卫生环境正常。检查各楼层水、电的正常使用。疫情期间检查所有人员各人防护、测量体温等安全措施。更换五楼自来水龙头，更换不亮灯管，检查各楼层暖气管线是否安全，检查各楼层暖气阀门，观察热力供水。疫情期间检查所有人员个人防护、测量体温等安全措施。疫情期间保安、保洁员对银行大厅和各楼层进行严格消毒措施。保安、监控室对进出人员进行安全监控和排查。酒精擦试消毒大厅各类机器及自助存款机。

- 14、望园项目部主要工作：客服部接打业主咨询与报修电话210条左右，群内回复业主咨询150条左右，群内发布各类通知、提示等7项。对已入住业主进行登记685户。配合工程部对已办理入住登记的业主进行验房，已验房675户，本周验房22户。进行信息补录工作，合计录入1025户，3619人。配合施工方进行回访登记，联系施工方各工种进行回访维修。财务部费用收取情况：业主住宅物业费236178.82元，车库车位物业费53600.00元，门市住宅物业费9051.48元，小区公摊电费14200.00元，收费总计313030.30元。工程部处理工程报修总计31起，各楼层注水、漏水若干起（暖气、跑风、管线、阀门等维修及改换），督促施工方对大部分工程问题加快处理速度。秩序部每天例行早会，总结前一天的工作情况和存在的问题，传达项目部工作要求，认真完成部门下达的各项工作。为确保小区环境卫生干净明亮，不间断的对小区内外门市进行清扫。本周雨水大，保安部及时清扫地面积水，为小区业主的出行创造方便条件。对小区及周边门市卫生进行清扫。上门劝阻违规装修住户，令其停工整改。整顿车库违停。学习实践培训，提高望园保安团队的服务意识，配合各部门处理工作。保洁部对小区各单元及地下进行卫生打扫。对小区38个业主单元楼道及地下车库进行消毒。检查汇报消火栓损坏、消防门问题，检查各单元暖气注水有无渗漏。本周一参加开荒，周二早上7点上班做好各单元卫生后参加开荒。

- 15、纪委保障中心项目部本周客服部接待警示教育基地参观6场，客服、保洁部对卫生间、公共区域、楼道、走廊、会议室、地下车库、设备间以及闲置房间卫生进行彻底清理，更换5个房间布草，每日3次对楼道、走廊、电梯进行清理消杀工作。工程部维修更换看护照明设备1次，每日对管道井进行排查疏通，维修下水管道3次，安装置物架30个房间，对发电机设备进行开机检查，对采暖设施进行检查维修。秩序部严格对进出人员进行询问、登记以及消毒工作，严格按照岗位职责要求做好安全保卫工作，指挥车辆的停放，维护车场秩序，按照规定进行全楼内外巡查、记录工作，及时清扫院内环境卫生工作。

- 16、自然资源局项目部本周客服部接待会议3场，接待人数65人。客服晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。然后将会议室卫生按计划清扫消毒，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动上前问好核实身份后，才能进入，并沟通按照规定停放车辆，时刻注意停车场的卫生，及时处理。监控室、保安室、收发室每天清扫卫生不少于3次，做好楼内的进出入管理，外来人员进入必须登记测体温。地下室保安人员负责地下室的卫生清扫3次，消毒每天2次，并做好地库车辆维护秩序。维修净水器1次，疏通楼内下水道2次，更换水龙头2次。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，细致擦拭各自区域卫生间理石墙面，对全楼的暖气管道细致清扫一次。早会强调员工的安全生产意识，利用早会培训员工手册内容。各部门紧密配合，安全生产人人有责。发现安全隐患及时上报修复，每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 17、工程部主要工作：①跟进审计项目部暖气注水情况。②支援黑羊站水厂施工。

- 18、综合部主要工作：①综合部针对上月质检情况对各项目提出具体整改要求。②对个别项目管理方面进行指导培训。③按照公司的安排，负责去水厂工地干零活人员的日常管理。④配合公司拓展新项目,并收集信息。

- 19、按照集团公司关于精神文明建设工作的相关要求，为了提升员工的学习热情，增强员工文化素养，营造健康向上的企业文化氛围，物业公司成立了员工图书角，地点在城投望园物业办公楼二楼，免费向员工开放使用。

十二、呼伦贝尔城市建设投资（集团）房地产开发有限责任公司：

（一）工程部：

日常处理望园小区各项回访事宜。

日常养护望园小区已栽种的绿植。

推进施工许可证及相关组件的办理工作。

（二）综合部：

锦园小区质量安全监督书，施工许可证前期组件全部完成，线上公改平台扫描件全部提交完成，等待住建局审批出具证书。

积极推进望园消防竣工备案事宜。

已将房地产开发资质升级资料转件至呼伦贝尔市住建局,批复后报自治区住建厅。

统计望园剩余房源，报双良供热公司进行本年度取暖费核算。

积极配合第三方单位对望园项目进行后评价工作。

通知已办理完公积金及不动产抵押的业主做预付款退取业务，已登记办理退款用户472户。

（三）销售部：

本周出租车位10套，出租车库2个，收款66000元。

截止本周，望园小区住宅网签合同已签订1078户，车库网签合同已签订683户，车位145户。

截止本周，已向具备交房条件的业主交房1062套，交付车库车位728户。

十二、呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司：

（一）本周工作主要内容

1、本周公务出行的单位有市住建局、市工商联、市供销社、市农牧业局我单位派出4名驾驶员负责此次出行。

2、进入冬季供暖期，对办公区、修理厂及地下停车场的供暖设备进行检查。

3、地下停车场车位开始对外出租。

4、月起与租车款未结算各单位进行对接。

5、组织参观呼伦贝尔市反腐倡廉警示教育基地。

（二）工作完成情况

1、完成与市教育局、市工商联、市党校的租车账务对接。

2、完成对办公区、修理厂及地下停车场的供暖设备的检查。

3、完成9月份车辆检车。

（三）主要问题

1、由于疫情影响，各单位压缩经费，车辆租赁费用结算困难。

（四）合理化建议

1、加快与各单位对接，完成租赁费清欠工作。

十三、呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司：

（一）本周重点工作

1、二中校区绿化项目本周对栽植完成的苗木、灌木、绿化带进行日常养护；

2、城投望园外环境绿化项目本周对栽植完成的苗木，绿化带进行日常养护；

3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目因甲方原因暂停施工；

4、苗圃建设项目本周进行苗圃除草；清理苗圃内部分死树；对苗圃道路积水路段进行铺垫；对未栽植的圃地进行石头及垃圾的清理；苗圃工人支援黑羊站水厂绿化带内垃圾的清理，播撒草籽及铺盖遮阳网；

5、黑羊站水厂项目本周黑羊站水厂项目本周完成1450㎡清水池护坡植草砖播撒草籽；完成绿化带平整、覆盖种植土约22000㎡，播撒草籽19000㎡；截止本周合计绿化带平整、覆盖种植土约31000㎡，播撒草籽约28000㎡；绿化带内铺设遮阳网约31000㎡

6、新村家园变电站基坑填平因黑羊站水厂任务紧急人员调至水厂，待下周施工；

7、关注市内工程招标平台信息；

十四、呼伦贝尔城市建设投资集团城租汽车修配有限公司：

- （一）本周工作回顾

- 1、做好设备的日常检查维护，确保设备状态良好，定期保养、维修。

- 2、对存在问题车辆进行检测维修。

- 3、降低开支，精打细算，绝不浪费。

- 4、对本公司内部车进行全面检查保养。

- 5、做好车辆的存档备案。

- 6、打扫卫生，做好日常疫情防护。

- 十五、呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司：

（一）加强田间排水救灾工作。

1、安排各小组组长每天定时下地查看排水情况。

2、组织现场会，统筹安排近期排水工作。

3、明确各小组任务及职责，落实责任到人，确保排水工作顺利开展。

（二）参加由汉古尔河镇郭镇长主持的农作物灾情座谈会。

1、郭镇长介绍了此次会议的目的，主要围绕这次台风对农作物造成的损失及各项补助政策。

2、保险公司也就今年灾情，介绍了今年保险相关情况。

3、会上对于我公司土地种植情况及受灾情况进行了汇报。

4、保险公司也对我公司种植的黄豆开展今年的土地保险查勘工作。

（三）生态公司董事长张海强、总经理孙钦鑫向集团领导汇报灾情损失及下一步工作安排。

（四）加快汉古尔河朝阳村土地流转工作。

1、稳步推进土地流转工作。

2、在秋收来临之际，完善土地流转工作的计划，强化土地流转合同管理。

3、强化今年土地流转目标，争取提前完成土地流转任务。

（五）完善仓库管理制度。

1、统计仓库现有化肥存量及农药存量，并登记入册。

2、明确仓库中各种材料的数量、种类、规格等信息。

（六）起草秋收耕作协议。

1、为更好的顺利的完成秋收工作，起草秋收耕作协议。

十六、呼伦贝尔市住建房地产测绘中心有限公司：

（一）办公室工作总结：

1、发放测绘报告和分户图并进行存档。

2、配合测绘室录入办公用房采集工作。

3、交纳9月份职工各项保险。

4、参加集团组织的活动。

（二）测绘室工作总结：

本周完成测绘项目

1、东旗万和世家3栋楼预测绘报告

2、天骄小学办公楼预测绘内业及报告

3、坤泰嘉园4栋楼预测绘内业及报告

4、龙凤华瑞小区9号楼实测绘及分户图

5、牙克石塞上明珠雅园17至20号楼分户图

6、海拉尔水榭花都小区补出报告

7、牙克石免渡河镇先进家园3栋楼分户图

8、市党政机关办公楼用房20处信息化采集内业整理工作

十七、呼伦贝尔市城投建设工程施工图审查有限公司：

（一）工程项目接收情况，年初至今共接收359个项目，本周共计接收7个工程项目：

1、满洲里路经贸有限公司加油站工程项目的接收。

2、卓达花园六期：22#楼工程项目的接收。

3、呼伦贝尔市现代农牧业产业园基础设施工程综合楼工程项目的接收。

4、扎兰屯高台子办公楼结构变更工程项目的接收。

5、铁东社区党群服务中心保温变更工程项目的接收。

6、兴安家园热力分配站工程项目的接收。

7、易地扶贫搬迁安置点基础设施和公共服务工程项目的接收。

（二）本周已办理合格证的工程项目，本周已合格工程项目10项，工程总建筑面积：259306.36㎡，总投资：72970.4万元，施工图审查费用约：¥524,724.00元。

1、盛华·东岸住宅小区项目：14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、地下车库，建筑面积：169116.03㎡。

2、鄂伦春自治旗医疗垃圾处理厂建设项目，建筑面积：300㎡。

3、呼伦贝尔市呼伦湖公安分局克鲁伦派出所，建筑面积：470.7㎡。

4、大杨树公安局便民服务大厅，建筑面积：1509.36㎡。

5、大杨树镇方舟小区：7#、9#、10#、石油物资处宾馆楼，建筑面积：13258.75㎡。

6、扎兰屯市人民医院传染病房，建筑面积：3200㎡。

7、植桂园·云禧：1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、12A#、12B#、配套公建，建筑面积：56282.73㎡。

8、阿里河镇供热主管网扩建工程（红旗街北侧）：供热管道，市政工程。

9、呼伦贝尔市职工文体活动中心建设项目，建筑面积：15168.79㎡。

10、鄂伦春自治旗阿里河镇新建热源项目：厂房、脱硫间、脱销风机房、消防泵房、灰渣库、烟气监测站、空压机房、水池、输煤栈桥，建筑面积：3346.47㎡。

城投集团工作周报

本周工作计划（2020.09.21—2020.09.25）

一、投资发展部:

- 重点工作推进计划

1、推进对兰泽居二期（周转房）办理不动产产权登记。

2、补充完善城投集团卫星遥感技术应用服务项目可行性研究报告。

3、草拟原林业局办公楼处置方案。

4、《呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司大米品牌形象LOGO设计征稿启事》定稿后，寻找媒体平台宣传合作方，针对全社会发布征稿启事。

5、跟进生态农业公司仓储建设投资项目与总体发展规划的投资论证工作。

6、对望园项目后评价报告进行分析研究。

二、融资业务部：

- （一）重点工作推进计划

- 1、短融、超短融、PPN三期：继续与渤海银行、光大银行、中金、招商证券积极沟通，及时了解各项债券融资立项工作进展及存在的问题，全力配合融资工作推进。

- 2、交易商协会：继续跟踪银行间市场交易商协会关于城投集团重大资产划转延期披露的自律监管的工作进展，全力配合自律工作的顺利收官。

- 3、评级方面：继续与东方金诚沟通，全力完成短融评级、超短融评级更新工作。

- 4、与农商行对接6家民企3亿元借款到期续贷事宜。

- 5、待收到有关各旗市区政府出具的文件后，配合工行协助各旗市区做好还款计划调整工作。

- (二) 一般性工作推进计划

- 1、做好9月末相关旗市区的还本催收工作

- 三、项目管理部：

（一）呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

进行外环境整理。

（二）呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

将按湿地占用加速办理用地手续，完善项目立项审批，推进矿产压覆和湿地征占等手续的办理。

（三）呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

完善项目前期手续。

（四）老年公寓项目

关于会所消防改造图纸设计的补充协议条款基本拟定，待审核通过。

（五）供热管网互联互通项目

完善项目手续。

（六）国际会展中心项目

1、东侧围墙砌筑完成

2、平整场地完成。

3、基础开槽。

（七）城建档案馆项目：

地下室防水完成100%；地下室防水保护层完成100%；基础测量放线完成100%；基础钢筋绑扎完成50%；正常开展降水工作；完善相关手续。

（八）历史博物馆

1、三层砌体砌筑完成，地下室砌体砌筑完成70%；

2、一层内墙抹灰完成70%，二层内墙抹灰20%；

3、屋面工程开始施工；

4、一层排烟完成10%；一层强电吊架完成50%；一层卫生间排水主管道安装完成5%；架空层采暖管道安装完成5%；一层消防栓箱安装50%，二层50%；

5、三层暖气支吊架安装完成；

6、地下室消防管道安装10%；地下室报警桥架吊架安装完成；

（九）新闻中心

配合法务部整理相关资料，向市政府申请建设资金。

（十）草原文化（国际）交流中心

进行项目的收尾工作。

（十一）纪委纪律审查保障中心（二期）

软包装修队伍进场施工；屋面吊篮安装完成，外墙保温进场施工，外墙竖龙骨安装完成；油工进场施工、室外硬化铺装开始施工。

（十二）纪委纪律审查保障中心（一期）

第三方审计汇总。

（十三）呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

完善项目前期手续办理。

四、财务部：

（一） 重点工作推进计划

1、继续梳理伊敏河项目资料，为审计工作的顺利开展做好准备。

2、配合融资部提供评级、发债资料并就相关机构提问进行解答。

（二）一般工作推进计划

1、9月份日常账务处理。

2、实时更新融资台账。

3、进行客商往来差异调整，为三季度报表编制做准备。

4、与园林公司核对各项目费用明细。

五、人力资源部：

1、推进工资总额预算事宜。

2、整理、汇总集团公司周报。

3、推进员工社保转移接续工作。

4、更新钉钉考勤管理办法。

六、党政办：

（一）行政工作

1、按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。

2、组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3、办公用品入库及发放工作。

4、进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5、做好领导日常服务工作。

6、做好公司员工通勤保障工作。

7、完成领导临时交办的工作。

8、筹备拟写年度工作报告。

9、做好日常网站和微信平台的上传及维护工作。

10、完成党委会和董事会会议记录纪要。

11、计算机及网络设备日常维护。

（二）党群工作

1、少数民族活动日方案和总结。

2、报送市国资委高知识群体发展党员培养联系服务台账。

3、党员基础知识测试。

（三）法务工作

1、做好合同的修改工作及相关诉讼程序的执行工作，与外聘法律顾问做好工作接洽。

2、做好法律意见书的收录及修改。

3、处理最近集团、子公司的应诉问题。

七、审计部：

（一）历史博物馆

1、历史博物馆高压电审计。

2、历史博物馆燃气管道安装审计。

3、历史博物馆8月进度审计。

4、历史博物馆电梯、配电箱询价。

5、历史博物馆外线高压电审计。

（二）草原文化交流中心。

1、驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

2、草原文化交流中心新增材料询价。

3、草原文化交流中心大字认价。

（三）机库项目

1、机库项目招标控制价审核。

（四）望园

1、望园正式电审计。

（五）莫旗粮库评估。

（六）与审计局对接纪委审计项目。

（七）飞机场项目（T2）

1、整理飞机场项目未认材料价格。

- 八、工会：

- （一）重点工作推进计划

- 1、向市场监管局申请增加集团公司董事。

- 2、完成工会相关制度。

- 3、继续关注通用飞行培训学校有限责任公司会费拨付情况，及时与市总工会沟通拨付额度。

- （二）一般性工作推进计划

1、继续开展“员工生日，送温暖”活动。

2、继续做好营业执照、企业年报借出登记、保管等工作。

九、呼伦贝尔城投康养餐饮服务有限责任公司：

（一）办公室：

1、整理6.7.8月份费用报销单，准备报销费用。

2、询价购买职工食堂单间的衣架。

3、网上申报第三批以工代训。

4、继续陆续充值个别子公司充值及扣款。

（二）兰泽居食堂：

1、食堂灭火器要检查日期，如过检要及时与主管领导进行汇报；

2、食堂布菲炉通电加热，以保证菜品质量及温度；

3、对出入库单填写进行检查，确保填写准确无误；

（三）民生大厦、纪委、环保食堂等

1、开会是要按照领导要求端正工作态度，做好分内本职工作；

2、各食堂要进行卫生联查工作，卫生要清扫彻底；

3、天气转凉，要时刻注意食品安全问题，工作人员要注意卫生及个人安全问题。

十、呼伦贝尔城市建设投资（集团）物业服务有限责任公司：

（一）下周工作计划

1、各项目要求工程部加强巡视，做好泵房、配电室、各机房检查，积极排查各楼层的门窗、水电、排污，及各类安全隐患，发现问题及时解决。注意防火、防盗。保洁部做好办公楼及小区的日常卫生，严格要求员工的仪容仪表及礼貌服务用语。秩序部加强各楼层及停车场的巡视，引导车辆，管理车辆停车秩序。保障办公写字楼宇及小区的秩序稳定安全。客服部做好各单位的会前准备及会中服务工作，为创一流的城投物业增添亮点与色彩。

2、认真执行上级单位和领导的方针政策，主动完成上级单位和领导交办的各项工作。

3、积极做好精神文明建设工作，营造“团结、协作、发展、创新”的工作氛围，增强员工凝聚力。

4、各项目部在做好物业服务的基础上，严格落实新型冠状病毒疫情防控工作，做好宣传及消毒工作。

十一、呼伦贝尔城市建设投资（集团）房地产开发有限责任公司：

（一）工程部：

1、筹备锦园小区现场土方开挖事宜，等待指示开展土方工程的施工工作。

2、推进施工许可证及相关组件的办理工作。

3、积极处理望园小区各项回访事宜。

4、日常养护望园小区园内绿植。

（二）综合部：

1、积极办理锦园施工许可证。

2、积极推荐望园消防竣工备案事宜。

3、处理望园业主反馈的各项问题。

4、继续通知业主办理望园小区住房公积金贷款；继续协助业主办理望园小区不动产抵押业务; 继续配合商贷业主办理不动产抵押手续。

5、协助财政局郦水园小区办理各项业务。

6、做好领导交办的日常工作任务。

7、做好房款收取工作，整理账目支出情况，每周做好与集团财务预付款账目核对工作；做好收发文工作。

（三）销售部：

1、继续对有需求业主出租望园剩余商业、车库、车位。

2、完善锦园商业市场可行性方案。

3、完善锦园商业销售方案及定价方案，统计意向客户，及时了解市场动态。

4、继续签订望园小区网签合同及车库网签合同，催讨欠款，有问题及时向领导反馈。

- 十二、呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司：

- （一）下周工作计划：

1、调研成立二手车公司前期工作并编写报告。

- 十三、呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司：

- （一）下周工作计划

- 1、二中校区绿化工程下周继续日常养护作业；

- 2、城投望园外环境绿化项目下周继续对栽植完成的草坪及树木进行日常养护；

- 3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目待甲方解决自身原因后，我方进场施工；

- 4、苗圃建设项目下周对东、西苗圃及大棚进行日常养护；

- 5、黑羊站水厂项目下周计划完成2912.7㎡绿化带的平整、覆盖种植土及播撒草籽；对播撒完成草籽的绿化带内水车洒水及日常养护；

- 6、新村家园下周计划填平拆除临时变电站留下的基坑；

- 7、关注市内工程招标平台信息；

### 十四、呼伦贝尔城市建设投资集团城租汽车修配有限公司：

（一）下周工作计划：

1、加强机具设备维护，强化在职员工培训，提高维修作业效率、车辆维修质量。

2、加强防范生产用电、防火、防盗、消防设施建设。

3、加强配件管理，健全配件采购、保管、领用制度。

4、配合汽车租赁公司对库存车辆进行保养维护。

5、打扫卫生，做好日常疫情防护。

十五、呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司：

（一）继续落实田间排水疏通工作。

1、按原有计划进行田间排水工作。

2、落实各小组完成任务情况。

（二）计划秋收工作安排。

1、统筹安排秋收基本工作。

2、提前计划秋收各项人财物等资源的需求情况。

（三）稳步推进汉古尔河镇朝阳村土地流转工作。

1、积极与村民沟通，加快土地流转工作。

2、为争取早日完成今年土地流转目标打下坚实基础。

（四）推进互联网宣传模式，扩大公司影响力。

1、寻求互联网资源，扩大公司影响力。

2、与视频营销号、微信客户端等相关互联网宣传形式进行沟通洽谈，了解相关合作方式、流程等。

十六、呼伦贝尔市住建房地产测绘中心有限公司：

- （一）办公室工作计划

- 1、全力配合测绘室完成办公用房信息录入工作。

- 2、日常发放测绘报告。

- 3、做9月份人员工资。

- 4、完成领导交办的临时性工作。

- （二）、测绘室工作计划：

- 下周计划任务：

- 1、莫旗鑫鸿诚小区12栋预测绘外业测绘

- 2、大杨树镇学府家园小区二期3栋预测绘外业测量

- 3、市党政机关办公楼用房信息化采集外业测量

### 十七、呼伦贝尔市城投建设工程施工图审查有限公司：

（一）下周工作计划：

1、满洲里路经贸有限公司加油站工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

2、卓达花园六期：22#楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

3、呼伦贝尔市现代农牧业产业园基础设施工程综合楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

4、扎兰屯高台子办公楼结构变更工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

5、铁东社区党群服务中心保温变更工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

6、兴安家园热力分配站工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

7、易地扶贫搬迁安置点基础设施和公共服务工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司

2020.09.21