城投集团工作周报

2020.11.16 - 2020.11.20

融资业务部

- 上周，向蒙通融资租赁提供融资租赁业务申请资料，主要为集团、投资公司基本资料、财务资料等；短融：继续与招商证券积极沟通，完善短期债券融资申报的前期工作；整理银行间市场交易商协会自律监管档案资料；整理集团资产对外划拨档案资料；准备农商行11月20日2.5亿元及11月30日4.5亿元贷款到期无还本续贷手续；就鄂伦春2016年“城中村”农发行棚改贷款抵质押物置换事宜，已与鄂伦春农发行签订完《固定资产借款合同变更协议》；就海区铁北银团项目提前还款事宜，根据海区政府出具的同意提前还款文件，我公司已向国开行出具提前还款的申请文件；就协助农发基金公司关于2016年基金棚改贷款减资事宜，需要前往工商部门办理相关备案登记及更换农发公司营业执照，已前往窗口了解详细程序，已在办理中；向市财政申请拨付11月份还本付息资金，市财政已拨付1200万元用于偿还远东租赁本金。

- 本周，短融：积极与招商证券积极沟通，了解光大银行总行立项审批进展，继续推进短融进展；协助根河市关于2016年国开行棚改贷款合同金额变更及还款计划调整事宜；做好11月末各旗市区还本的催收工作。

投资发展部

上周工作：完善兰泽居二期（周转房）、原科技局办公楼产权登记所需手续资料，请中介机构对拟抵押房产宗地图进行完善。梳理统计旗市区城投资产，加强集团对其市区城投的管理。第一期城投生态农业公司大米LOGO征集活动共收到26份征集作品，征集活动延期至12月1日，制作大米LOGO征集活动宣传视频，并在抖音等媒体平台申请呼伦贝尔城投官网账号，进行宣传。完善望园小区后评价项目报告。卫星遥感公司组建方案已通过党委会、董事会。万达置业有限公司资产清查报告与可行性研究报告已编制完成，与住建委进行收购相关问题的协商。

本周计划：继续推进兰泽居二期产权登记、拟抵押18处房产换证工作、办理原科技局办公楼产权登记。准备收购万达置业有限公司向国资委备案的申请报告。由审计部从平台公开招募产权交易服务机构，公开招募社会资本方组建卫星遥感公司。

项目管理部

目前，黑羊站项目进行竣工收尾工作，正在与海清源供水有限责任公司进行交接，推进《PPP项目合同》解除事宜谈判工作；国际会展中心项目准备注册项目公司；体校项目经市政府协调，已解决征地补偿争议问题，已复工，正在进行临设搭建；历史博物馆组织暖封闭；草原文化中心进行保洁、收尾工作；纪委二期正常施工；城建档案馆已完成一层主体施工，受气候影响，已经停止室外施工作业，正在完善越冬防护，同步组织对材料认质认价事宜；应急水源工程、新建机库项目推进前期手续办理；输水管线工程路由未最终确定，项目手续无法开展；海拉尔机场新建平行滑行道工程建设资金短缺，无法复工；老年公寓改造及扩建项目存在法务纠纷导致项目无法推进；新闻中心工程等待撤场协议签署后才能进场施工；供热管网互联互通项目市水利局对项目行洪评价不认可，导致项目工程手续无法推进；国门党建学院二期工程已经发布施工和监理招标公告，11月30日开标。

财务部

上周工作情况具体如下：1.与新区城投公司核对国开行新区基础设施建设项目贷款垫付的本金及利息明细，将最后的汇总表提供至该公司会计。2.按照珊瑚墅相关销控及成本明细表，初步计算该项目剩余应交税金数。3.配合项目管理部，赴政府参加新闻中心项目调度会。4.参与黑羊站水厂项目PPP项目公司解散事的研究讨论。5.完成集团公司及子公司2020年10月纳税申报及缴税工作。

人力资源部

上周计算并发放集团及各子公司薪酬；集团公司及各子公司个税申报完成。工资总额办理办法初稿上报，待过集团公司会议决策。办理公积金相关工作。办理员工企业年金并入事宜。参加社保组织的“一网通办”培训会。配合莫旗城投学习交流人员人资工作。推进部门职能及正副职工作职责事宜。下发城投集团实习生管理办法。完成集团公司残疾人保障金核定工作。

党政办

上周拟写两次投资论证会议纪要；协调报送《拟列入2021年市本级政府性投资项目申报表》；按照市政府要求完善《城投集团2020年重点工作任务落实情况2021年及“十四五”期间重点工作安排》相关材料；完善修订竞价平台管理办法等行政工作。织反腐倡廉巡讲；印发《发展党员工作流程详解》等党群工作。完成大连花卉案件与仲裁委的接洽工作。

审计部

上周草原文化交流中心舞台灯光设备控制价、进度审计。与审计局对接纪委、二中审计项目，整理纪委项目材料价格。对接满洲里国门党建学院二期项目招标价。历史博物馆电缆配电箱询价。

下周配合审计局审计纪委、二中项目。

- 工会

- 一是与市总工会沟通市级劳模评审情况，目前已通过市总工会初审会议。二是办理农业发展投资公司减资工商变更相关事宜。三是测算明年工会经费收入，为明年经费支出做初步预算。四是继续收集影像作品，筛选并整理。五是收集培训资料，为有培训需求的部门提供相关资料。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）房地产开发有限责任公司

上周，陪同海晨地产公司员工对我公司望园小区项目进行参观并交流；望园小区1#、2#等10座住宅楼，楼前室到地下车库之间的防火门智能锁已安装完成；办理望园望园小区规划验收；办理望园小区实测绘报告；锦园小区水土保持技术服务合同签署完成，日常巡视锦园小区施工现场。

本周锦园小区现场日常巡视，处理望园小区日常回访事宜；完成望园小区规划验收；出具望园小区实测绘报告后办理不动产备案；加紧进行望园小区欠款的催收工作。

- 呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司

- 上周各项目进行冬季日常养护。呼伦贝尔市机场项目本周平整场地外运土方2000立方米，钢筋混凝土基础拆除521立方米，土方回填2000立方米，开挖土方1500立方米，草皮清除20000平方米，彩钢围档制作安装84米。黑羊站水厂项目机械挖掘苗木基坑200个。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司

上周公务出行9个单位，派出4名驾驶员负责出行；完成10个单位的租车财务对接；与新增7家单位对接租车事项；完成十一月份的车辆保险及检车工作；与陈旗苏木镇政府对接年租车事项；修配厂维护设备正常运行，检查保养公司内部车辆，维修有问题车辆。

- 呼伦贝尔市城投建设工程施工图审查有限公司

- 上周共接收8个工程项目：根河市敖鲁古雅加油站建设工程项目；牙克石市妇女儿童活动中心、东兴街道办事处社区服务中心（变更）工程项目；博雅新区1#楼工程项目的接收；鄂伦春旗综合馆新增弱点系统工程和新增室外景观亮化工程项目的接收；鄂伦春族自治旗吉善福养老院综合楼（变更）工程项目的接收；扎兰屯市河东区供水管网扩建改造工程项目；额尔古纳市林合热力有限责任公司-兴安家园热力分配站工程项目；新鹏燃气储配站建设工程项。

- 已合格工程项目5项：满洲里路程经贸有限公司南新二街加油站；新巴尔虎右旗疾病预防控制中心检验业务用房建设项目；满归林业局2020年国有林区管护用房建设项目-1409管护站；扎兰屯市风景名胜区2019年自治区财政补助资金项目；呼伦贝尔市海拉尔区棚户区改造配套沿山路小学教学综合楼项目。以上工程总建筑面积：16170.94㎡，总投资：1617万元，施工图审查费用约¥46857.00元。为市住建局下发的《关于选派呼伦贝尔市营商环境评价（办理施工许可）填报人员名单的通知》做好准备工作。正在完成大厅制度、审图流程和审图要件等上墙。研讨党员活动室布置方案。

本周接收的8个工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。进行审图公司LOGO及企业理念征集活动。由于本周五审图人员参加培训，牌类竞赛活动延至下周。

呼伦贝尔城投康养餐饮服务有限责任公司

上周办公室已完成对老年公寓的固定资产、物品明细的盘点。职工食堂的供暖问题已解决，各食堂已严格按照领导指示进行出入库工作，并做好日常用餐服务工作。

本周办公室将继续对接老年公寓相关事宜，并汇总盘点表，完成网上以工带训的申报并报送纸质材料至区人社局。各食堂调整本周菜谱，荤素搭配，确保营养均衡，并对食堂整体进行严格的卫生清洁和安全检查。各食堂做好日常工作餐服务，并安排领导安排的临时任务。

- 呼伦贝尔城市建设投资（集团）物业服务有限责任公司

- 上周草原文化交流中心项目进行开荒；落实物业人员招聘，为新项目做人员储备；跟进呼伦贝尔市公安局物业服务招标工作。

- 本周继续跟进呼伦贝尔市公安局物业服务招标工作；跟进呼伦贝尔市森林资源保护管理中心合同事宜；继续跟进警校项目的接洽对接。

- 呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司

上周已将公司种植的水稻、玉米、黄豆全部收割入库；对剩余带棒玉米进行脱粒、装车、入库。统计本次秋收成果及相关数据，分析今年种植及收获整体情况形成文字材料，向集团汇报。统计本次秋收人力、机械、材料、管理等费用使用情况，做好下一步的付款准备工作。分析研判当前水稻、玉米、黄豆的行情，以便部署下一步粮食烘干入库储存及售卖等相关工作。

本周计划将对入库的水稻进行定时温度检测，定时观测粮食储存情况。计划对收割的玉米进行集中烘干，对烘干后的玉米进行称重、入库储存。统筹安排好玉米烘干及入库等相关工作。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司

2020.11.17